# Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Владикавказа |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2010 года № 102-р, Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказ на 2010-2014 годы» утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 21 мая 2010года № 827 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Владикавказа |
| Разработчик Программы | ЗАО «Инженерно-сетевой холдинг» |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого развития организаций коммунального комплекса, повышение эффективности и качества оказания коммунальных услуг |
| Задачи Программы | - - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - - обеспечение коммунальной инфраструктурой вновь строящихся объектов; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности производства и транспортировки коммунальных ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2012-2025 год. |
| Капитальные вложения по программе | Общий объем капитальных вложений по программе составляет 9 706,0 млн. руб., в т.ч.: по системе теплоснабжения – 4 857,1 млн. руб. по системе водоснабжения и водоотведения – 4 584,9 млн. руб. по системе электроснабжения – 240,1 по системе обращения с отходами – 23,9 млн. руб. |
| Результаты реализации программы | - Снижение темпов роста тарифов на коммунальные услуги для населения - Обеспечение требуемого уровня надежности и качества коммунальных услуг - Обеспечение коммунальными услугами новых объектов, предусмотренных Генеральным планом города - Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг |

Программа комплексного развития г.Владикавказа выполнена в соответствии  с  имеющимися  Программой  Республики Северная Осетия - Алания Республиканская программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Северная Осетия-Алания»  (2010-2014 годы), утвержденной Постановлением Правительства Республики СРО-Алания  от 23.07.2010г. № 205 и г.Владикавказа,  Муниципальная  программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказ на 2010-2014 годы»  утверждена постановлением АМС г.Владикавказа от 21 мая 2010года № 827, с учетом сложившейся ситуации в регионе.

В Программу комплексного  развития включен адресный перечень мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры (инвестиционных проектов) с указанием объемов и сроков реализации.

Содержание Программы комплексного развития полностью соответствует техническому заданию, составленному на основе Приказа

№ 204  Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года и  его Методических рекомендаций.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## 2.1.Система водоснабжения и водоотведения

Одним из важнейших факторов национальной безопасности нашей страны является обеспечение населения питьевой водой. Для осуществления этих целей в г.Владикавказе созданы два предприятия, осуществляющие предоставление услуг в сфере водоснабжения и водопотребления:

- ВМУП «Владикавказские водопроводные сети» обеспечивает жителей питьевой водой.

- ВМУП «Владикавказские сети водоотведения» осуществляет отвод сточных вод от потребителя, транспортировку и очистку сточных вод.

ВМУП «Владикавказские водопроводные сети» предоставляют жителям региона питьевую воду.  Источником водоснабжения города служат подземные воды..

ВМУП «Владикавказские сети водоотведения»  для осуществление хозяйственной деятельности имеет:

- канализационные сети протяженностью 390,2 км;

- главные коллекторы – 63,9 км;

- сборные коллекторы – 192,04 км;

- внутриплощадочные выпуски – 114,9 км;

- ОСК -1;

-ОСК- 2.

С развитием г.Владикавказа протяженность сетей канализации не менялась в течение последних пяти лет.

Состояние системы ВКХ города Владикавказа характеризуется как крайне сложное. Износ очистных сооружений канализации увеличился на 7% по отношению к 2007 г. и составил 98%. Износ канализационных сетей составляет 98,2%, износ очистных сооружений -98%. Около 50% сетей (от их общей протяженности) требуют немедленной  замены.

Аварийность на 1 км. канализационных сетей выросла на 300% по отношению к 2007 году и составила 16,9 аварий на 1 км. сетей. Согласно европейским стандартам уровень аварийности на 1 км сетей не должен превышать 0,4-0,6 в год.

Существующий темп замены сетей ( ~ 0,8% в год) отстает от требуемого объема.  С учетом сложившегося высокого износа потребность в ежегодной замене составляет 12-14%.

ВМУП «Владикавказские водопроводные сети» для осуществление хозяйственной деятельности имеет:

- водозаборные сооружения:

- водозабор Редантский - 60 скважин, 5 каптажей  производительностью 250м куб./сут.;

- водозабор Балтинский – 20 скважин, производительностью 65 м3/сут.;

- водозабор Чернореченский  - 4 скважин, производительностью 7 м3/сут.;

- водозабор Длинно-Долинский  - 1 каптаж, производительностью 18,2 м3/сут.

Резервуары питьевой воды:

- РПВ ул. Гадиева,81а  в количестве 1,объем  10 тыс. м3.;

- РПВ ул. Комсомольская, 1а  в количестве 1, объем  15 тыс. м3;

- РПВ ул. Комсомольская, 1а  в количестве 1, объем  10 тыс. м3;

- РПВ ул. Шмулевича,20а  в количестве 1, объем  1 тыс. м3;

- РПВ пос. Карца в количестве 1, объем  1 тыс. м3;

- РПВ  пос. Заводской  в количестве 1, объем  1 тыс. м3;

- Станция 2-го подъема пос. Редант в количестве 2, объем  по 6 тыс. м3.

Повысительные  насосные станции -530шт.

Водопроводные сети:

- магистральные водоводы, протяженность  - 84,2км;

- уличные сети,  протяженность  - 424км;

- внутриплощадочные вводы, протяженность  -  167,4км;

Износ водозаборных сооружений составляет 85,7%, износ водопроводной сети составляет 86%, что соответствует 588,8 км, в аварийном состоянии  находятся 30% сетей, что соответствует 205,4 км.

С развитием г. Владикавказа протяженность водопроводных сетей  не менялась в течение последних  пяти лет, новое строительство не велось.

Состояние системы ВКХ города Владикавказа характеризуется как крайне сложное. Уровень износа водозаборных  сооружений составляет -85,7%. Износ водопроводных сетей –86%.

Аварийность водопроводных  сетей составила в 2010г. 2,3  аварий на 1 км. Согласно европейским стандартам уровень аварийности на 1 км сетей  не должен превышать 0,4-0,6 в год.

Существующий темп замены сетей –1,0% в год отстает от требуемого объема, с учетом сложившегося переизноса потребность в ежегодной замене составляет 10-12%.

ВМУП «Владикавказские сети водоотведения»  очистные сооружения ОСК-1 имеет проектную мощность 280 тыс. м3 /сут, проектная мощность ОСК-2 – 30 тыс. м3 / сут.

Таблица 2.1 Объем производства услуг

| № п/п | Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Прогноз 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства услуг: |  |  |  |  |  |
|  | Мощность производственных мощностей, тыс.м3./сут | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 2 | Фактический уровень загрузки очистных сооружений | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 3 | Объем очищаемых стоков | 74256,0 | 75120,0 | 77160,0 | 77373,0 | 81140,0 |
|  | то же в % от производства услуги | 47,5 | 48,0 | 43,3 | 40,5 | 31,6 |
| 4 | Объем реализации, тыс.м3 в том числе | 35312,8 | 36038,5 | 33409,6 | 31353,4 | 25610,0 |
|  | население | 21871,9 | 21640,5 | 21812,0 | 21765,2 | 18250,0 |
|  | бюджетные организации | 6411,0 | 7139,1 | 6858,8 | 6316,4 | 4848,0 |
|  | прочие абоненты | 7029,9 | 7258,9 | 4738,8 | 3271,8 | 2512,0 |
| 5 | Объем реализации (в тыс.руб.) в том числе | 86960,5 | 116144,4 | 128747,0 | 137800,4 | 121391,4 |
|  | население | 35839,5 | 47851,5 | 73486,1 | 89046,2 | 86505,0 |
|  | бюджетные организации | 31108,4 | 40608,4 | 32421,5 | 29938,5 | 22979,6 |
|  | прочие абоненты | 20013,1 | 27684,5 | 21649,5 | 15710,4 | 11906,8 |
|  | прочие абоненты |  |  |  |  |  |
| 6 | Уровень приема неучтенных стоков, тыс.м3 | 38943,2 | 39081,5 | 43750,4 | 46019,6 | 55530,0 |
|  | то же в % от производства услуги | 52,5 | 52,0 | 56,7 | 59,5 | 68,4 |

Как видно из табл.2.1, фактический уровень загрузки очистных сооружений составляет 67,7%.

Основные пользователи услуг: население - 55,7%, бюджетные организации - 27,3% ,  прочие абоненты -17,0%. К 2011 г. произошло изменение  структуры  потребления услуг водоотведения . В результате:

- Удельное потребление населением возросло с 41,2% до 64,6%.

- Удельное потребление бюджетными организациями снизилось с 35,8% до 18,9%.

- Удельное потребление прочими абонентами снизилось с 23% до 9,8%.

К 2011г. уровень приема неучтенных стоков достиг 59,5 %  от производства услуги водоотведения, увеличение по отношению к 2007г. составило 7%.

ВМУП «Владикавказские водопроводные сети»  имеют мощность водозаборов 340,2 тыс.м 3 /сут., осуществляют  подачу воды в количестве 235 тыс. м3/сут. Объемные показатели  производства услуг подачи воды представлены в табл.2.2

Таблица 2.2 Объемные показатели производства услуг подачи воды

| № п./п. | Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем производства услуг, тыс. м3.: |  |  |  |  |  |
| 1 | справочно: мощность, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  | производство воды, в т.ч. | 94 860 | 92 543 | 93 079 | 85 720 | 85 720 |
|  | поверхностные источники |  |  |  |  |  |
|  | подземные источники | 94 860 | 92 543 | 93 079 | 85 720 | 85 720 |
| 2 | Покупка воды, тыс.м3. |  |  |  |  |  |
|  | Покупка воды, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Подача воды, тыс.м3. | 87 176 | 81 431 | 81 910 | 72 110 | 73 151 |
| 4 | Объем очищаемой воды, тыс.м3. |  |  |  |  |  |
|  | тоже в % от объема производства воды |  |  |  |  |  |
| 5 | Внереализационное использование воды, тыс.м3., в т.ч. | 53 880 | 52 471 | 50 568 | 43 118 | 43 118 |
|  | то же в % от объема производства |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды предприятия | 7 684 | 11 112 | 11 169 | 13 610 | 12 569 |
|  | то же в % от объема производства услуги | 8,1% | 12,0% | 12,0% | 15,9% | 14,7% |
|  | технологические потери |  |  |  |  |  |
|  | то же в % от объема производства услуги |  |  |  |  |  |
|  | коммерческие потери | 46 196 | 41 359 | 39 399 | 29 508 | 30 549 |
|  | то же в % от объема производства услуги | 48,7% | 44,7% | 42,3% | 34,4% | 35,6% |
| 6 | Объем реализации (тыс.м3.), в т.ч. | 40 980 | 40 072 | 42 511 | 42 602 | 42 602 |
|  | население, в т.ч. | 23 352 | 23 220 | 25 039 | 25 520 | 25 520 |
|  | бюджетные организации | 6 184 | 6 821 | 7 212 | 7 353 | 7 353 |
|  | прочие абоненты | 11 444 | 10 031 | 10 260 | 9 729 | 9 729 |
| 7 | Объем реализации (тыс.руб.), в т.ч. | 243 305 | 271 509 | 329 546 | 358 705 | 386 735 |
|  | население, в т.ч. | 106 865 | 122 200 | 151 507 | 194 718 | 221 894 |
|  | бюджетные организации | 47 864 | 60 434 | 73 490 | 70 589 | 70 956 |
|  | прочие абоненты | 88 576 | 88 875 | 104 549 | 93 398 | 93 885 |

За представленные годы объем производства к 2011г. снизился на 9 140 тыс. м3/сут., что составляет 90,0% по отношению к уровню 2007г. Подача воды по отношению к 2007г. снизилась на 14025 тыс.м3;. в процентном соотношении составляет 83,9%.

Произошло снижение коммерческих потерь с 48%в 2007г. до 36% к 2011г.

Расходы на собственные нужды 2010г выросли в  2 раза по отношению. к 2007г.

Структура потребления услуги по водоснабжению за период с 2007г. по 2010г.:

- Удельное потребление населением возросло с 57% до 60%.

- Удельное потребление бюджетными организациями  выросло с 15,0% до 17,0%.

- Удельное потребление прочими абонентами снизилось с 27,9% до 22,8%.

Как видно из табл.2.2, основным потребителем является население.

В ВМУП «Владикавказские сети водоотведения»  остро стоит проблема со сборами платежей за предоставленные услуги. Недоборы за предоставленные услуги  за последние три года составили 67 551,4 тыс. рублей.  Европейский уровень сборов платежей с населения составляет 98-99%.

В ВМУП «Владикавказские водопроводные сети» такая же проблема по сбору платежей за предоставленные услуги. Низкая собираемость оплаты за услуги водоснабжения привела к потерям денежных средств в размере 312 584 тыс.руб. (последние 4 года).  Это сумма соизмерима с годовым начислением.

Тариф  на услуги  водоснабжения и водоотведения имеет следующую тенденцию роста по годам.

Таблица 2.3 Тарифы ВМУП «Владикавказские сети водоотведения»

| Утвержденные тарифы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Прирост (-снижение) показателей в % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от 2007г. к 2008г. | от 2008г. к 2009г. | от 2009г. к 2010г. | от 2010г. к 2011г. |
| Базовый тариф | 2,76 | 3,47 | 3,86 | 3,69 | 4,74 | 25,7 | 11,2 | -4,4 | 28,5 |
| Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого утвержденный тариф | 2,76 | 3,47 | 3,86 | 3,69 | 4,74 | 25,7 | 11,2 | -4,4 | 28,5 |
| население | 2,55 | 2,93 | 3,37 | 4,16 | 4,74 | 14,9 | 15,0 | 23,4 | 13,9 |
| бюджетные организации | 2,96 | 4,01 | 4,61 | 4,66 | 4,74 | 35,5 | 15,0 | 1,1 | 1,7 |
| прочие потребители | 2,96 | 4,01 | 4,61 | 4,66 | 4,74 | 35,5 | 15,0 | 57,4 | 1,7 |

Впервые в 2011 году ликвидировано перекрестное субсидирование услуги водоотведения в г.Владикавказ. Базовый тариф для всех групп потребителей составил 4,74 руб.

Динамика установленных тарифов  для ВМУП «Владикавказские водопроводные сети» представлена в табл.2.4

Таблица 2.4 Динамика тарифов  ВМУП «Владикавказские водопроводные сети»

| ЭОТ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Рост (снижение) показателей в % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от 2007 к 2008 | от 2008 к 2009 | от 2009 к 2010 | от 2010 к 2011 |
| Базовый тариф | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 | 43,43 | 11,83 | -4,21 | 27,67 |
| Инвестиционная оставляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ЭОТ | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 | 43,43 | 11,83 | -4,21 | 27,67 |
| Утвержденные тарифы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  |  |
| Базовый тариф | 5,48 | 6,78 | 7,75 | 8,42 | 9,08 | 23,72 | 14,31 | 8,65 | 7,84 |
| Итого утвержденные тарифы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 5,40 | 6,21 | 7,14 | 9,00 | 10,26 | 15,00 | 14,98 | 26,05 | 14,00 |
| бюджетные организации | 7,71 | 8,86 | 10,19 | 9,60 | 9,65 | 14,92 | 15,01 | -5,79 | 0,52 |
| прочие потребители | 7,71 | 8,86 | 10,19 | 9,60 | 9,65 | 14,92 | 15,01 | -5,79 | 0,52 |

2011 году ликвидировано перекрестное субсидирование услуги водоснабжения.

Установленные тарифы основаны на фактически сложившейся себестоимости, которая не соответствует нормативным затратам и не позволяет предприятию осуществлять текущую деятельность в полной мере, в частности, не дает возможности осуществлять ремонтные и профилактические работы, связанные производственными фондами. В  тарифах отсутствует инвестиционная составляющая.

## 2.3. Система теплоснабжения

По территории города система теплоснабжения разделена на отдельные районы: Затеречный №1, 2; Иристонский №1, 2; Промышленный №1, 2; Северо-Западный №1, 2. Присоединенные тепловые нагрузки указанных районов приведены в табл.2. 5.

Таблица 2. 5 Тепловые нагрузки районов системы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование района | Отопление | ГВС | Суммарная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Затеречный №1 | 33,19 | 6,69 | 39,88 |
| 2. Затеречный №2 | 46,26 | 6,39 | 52,65 |
| 3.Иристонский №1 | 36,11 | 2,10 | 38,21 |
| 4. Иристонский №2 | 50,21 | 6,86 | 57,07 |
| 5.Промышленный №1 | 33,24 | 2,46 | 35,70 |
| 6. Промышленный №2 | 27,18 | 1,59 | 28,77 |
| 7.Северо-Западный №1 | 47,88 | 4,98 | 52,86 |
| 8. Северо-Западный №2 | 91,58 | 13,11 | 104,69 |
| Итого | 365,65 | 44,18 | 409,83 |

Присоединение нагрузки ГВС потребителей осуществляется по закрытой схеме с использованием параллельного включения подогревателей. В качестве подогревателей используются, в основном, кожухотрубчатые секционные теплообменники. Сети горячего водоснабжения выполнены однотрубными тупиковыми за исключением сетей котельных Гаккаева,5; МКР 19; МКР 12; Ледовый дворец; Гагкаева 5/4, где используются двухтрубные сети. Применение однотрубных сетей ГВС приводит к потерям из-за слива воды в утренние часы.

В каждом территориальном районе располагаются котельные, снабжающие микрорайоны жилых и общественных зданий. Котельные работают изолированно только на присоединенные здания, линии связи между источниками и их сетями отсутствуют. Тепловые сети от каждого источника выполнены тупиковыми с прокладкой в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции сетей  главным образом применяется стекловата. Присоединение внутренних систем отопления зданий осуществляется через тепловые пункты и местные теплоузлы. При этом используется зависимое присоединение отопительных приборов через элеваторы и без них.

В большинстве котельных установлены, в основном, водогрейные котлы устаревших конструкций:  ТВГ, ПТВМ, Е, КВГМ, КВА.   Небольшая часть котельных оснащена современным оборудованием как отечественного, так и зарубежного производств. Вспомогательное оборудование основной массы котельных  физически и морально устарело.

Основным  топливом в котельных является природный газ. Все котельные оснащены узлами учета природного газа с электронной коррекцией, сигнализаторами загазованности с клапанами-отсекателями.

По данным ВМУПТС, суммарная установленная мощность котельных, находящихся на ее балансе, составляет 959,5 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка при этом составляет 419,8 Гкал/ч. Средняя загрузка оборудования – 49%  (рис. 2.1)

Рисунок 2.1 Средняя загрузка оборудования по округам, Гкал/ч

Около 90% присоединенной тепловой нагрузки обеспечивается котельными, имеющими КПД менее 85%. Современные котлы на природном газе имеют КПД 90-93%, поэтому для повышения тепловой экономичности котельных требуется модернизация их котельного оборудования.

Общая протяженность тепловых сетей в городе составляет около 190 км в двухтрубном измерении, из них полвина проложена в подземных непроходных каналах, 20% - надземным способом, 1,5%-бесканальным, остальные 28,5% - в подвалах зданий. Диаметры трубопроводов изменяются от 50 до 700 мм. Протяженность сетей каждого территориального района показана в табл. 2.6. Наибольшую протяженность сетей имеет Северо-западный район №2.

Таблица 2. 6 Протяженность тепловых сетей по районам в двухтрубном измерении

| № | Наименование района | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затеречный№1 | 18,14 |
| 2 | Затеречный№2 | 19,53 |
| 3 | Иристонский №1 | 18,72 |
| 4 | Иристонский №2 | 29,05 |
| 5 | Прмышленный №1,2 | 35,08 |
| 6 | Северо-западный№1 | 19,88 |
| 7 | Северо-западный№2 | 49,77 |
| Итого |  | 190,17 |

Степень износа тепловых сетей составляет 72%. Своевременная замена сетей, применение современных технологий прокладки сдерживается дефицитом финансовых ресурсов, что приводит к частым повреждениям, потерям теплоносителя при отключении участков, дополнительными ремонтными затратами.

В качестве изоляции применяется, в основном, минеральная вата, использование наиболее совершенной пенополиуретановой изоляции составляет не более 5% от общей протяженности труб. При степени изношенности минеральной ваты 40-50% коэффициент теплопроводности увеличивается, что приводит к сверхнормативным потерям. Отсутствие приборов учета за расходом теплоты на выходе из источников и у потребителей не позволяет оценить величину тепловых потерь в сети.

Тариф на теплоэнергию в 2011 году составляет 1005,8 руб./Гкал. За период с 2005 по 2011 год тариф вырос в 2,5 раза (табл.2. 7). Наибольший рост наблюдался в 2006 и 2009 годах.

Таблица 2.7 Тарифы на теплоэнергию

| Период действия тарифа | Тариф, руб./Гкал (без НДС) |  | Рост к предыдущему году, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 388,12 |  |  |
| 2006 | 508,00 |  | 31% |
| 2007 | 574,00 |  | 13% |
| 2008 | 674,45 |  | 18% |
| 2009 | 800,50 |  | 19% |
| 2010 | 887,00 |  | 11% |
| 2011 | 1 005,80 |  | 13% |

По данным ВМУПТС себестоимость производства и транспорта тепловой энергии в 2011г. составляет 1284,4 руб./Гкал. Таким образом, в 2011 году необходимо выделение дотаций из различных бюджетов для покрытия затрат организации.

## 2.4. Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей города осуществляется от Невинномысской ГРЭС и гидроэлектростанций через ПС «Владикавказ – 2» (330/110 кВ).

Взаимодействие с потребителями осуществляет ОАО «Севкавказэнерго». Организация входит в состав «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа» (ОАО «МРСК Северного Кавказа») Холдинга ОАО «МРСК». ОАО «Севкавказэнерго», являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, обслуживает 157 тысяч абонентов, в том числе 5,2 тысячи  юридических лиц.

Обслуживание электрических сетей и трансформаторных подстанций города осуществляет МУП «Владикавказэнерго». В задачи компании входят  передача и распределение электроэнергии, ремонт существующего электросетевого оборудования и монтаж новых линий.

На территории городского округа расположены две гидроэлектростанции ОАО «РусГидро» (табл.2. 8). На их долю приходится примерно 40% от общего объема электроэнергии, поставляемой в город.

Таблица 2.8 Параметры гидроэлектростанций города Владикавказа

| № п/п | Наименование и место размещения ГЭС | Кол-во агрегатов Шт. | Установленная мощность МВт | Среднегодовая выработка электро-энергии млн. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзауджикауская ГЭС | 3 | 9,2 | 41,9 |
| 2 | Эзминская ГЭС | 3 | 45 | 231 |

ГЭС введены в эксплуатацию более 50 лет назад, поэтому основное оборудование устарело и подлежит модернизации.

К ПС «Владикавказ – 2» (330/110 кВ) по сетям напряжением 110 и 35 кВ присоединены 19 ПС Северо-Осетинского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Большинство подстанций расположено на промышленных и коммунальных территориях по периметру города. В центральной части единственным центром питания является ПС «ЦРП-1» (110/6 кВ, 32 кВА).

По городу электроэнергия распределяется по сетям 6 и 10 кВ через трансформаторные подстанции ВМУП «Владикавказэнерго» и других абонентов. Всего в городе расположено 421 трансформаторные подстанции установленной мощностью более 225,2 тыс. кВА.

Городские линии электропередач напряжением 6 и 10 кВ выполнены преимущественно в кабельном исполнении. На их долю приходится более 75% от общей протяженности сетей (411,8 из 525,1 км). Линии напряжением 0,4 кВ преимущественно воздушные. На их долю приходится 55% от общей протяженности сетей 0,4 кВ (306,9 из 549,7 км).

Согласно данным ВМУП «Владикавказэнерго» за 2010 год объем электроэнергии, реализованной потребителям города Владикавказа, составил 459,3 млн. кВт*ч, потери при этом составили 33% (табл.2. 9).

Таблица 2. 9 Баланс производства и потребления электроэнергии за 2010 год

| Показатель |  | Значение (тыс. кВтч) |
| --- | --- | --- |
| Получено (принято) электрической энергии по высокой стороне центров питания (сторона 110/220), в т.ч. |  | 685 648,42 |
|  | Сторона 220 |  |
|  | Сторона 110 | 546 645,36 |
|  | Сторона 35 | 119 811,61 |
|  | Сторона 6 | 19 191,45 |
| Потери в электрических сетях до трансформаторных подстанций потребителей |  | 226 263,98 |
| Отпущено на низкой стороне центров питания (сторона 35/20/6-10), в т.ч. |  | 459 384,44 |
|  | Сторона 20 |  |
|  | Сторона 35 |  |
|  | Сторона 6-10 | 15 120,60 |
|  | Сторона 0,4 | 444 263,84 |
| Потребление электроэнергии по группам потребителей, в том числе. |  | 459 384,44 |
|  | Население | 241 037,41 |
|  | Бюджетные потребители | 150 370,82 |
|  | Прочие потребители | 67 976,22 |

Более 50% общего объема потребленной электроэнергии приходится на долю населения. На долю бюджетных потребителей - около 33%.

Средняя загрузка трансформаторов центров питания составляет 51%. При этом 4 из 19 ПС загружены более 70%. Примерно на 25% трансформаторных подстанций присоединенная нагрузка превышает нормативно-допустимую (70% номинальной). Большая их часть расположена в центральной части города.

Тарифы на электроэнергию, утвержденные постановлениями региональной службы по тарифам республики Северная Осетия-Алания представлены в табл.2.10

Таблица2. 10 Тарифы на электрическую энергию для населения

| Тариф | ед. | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф для потребителей (одноставочный) |  |  |  |
| - население (с газовыми плитами) | руб./кВтч | 2,40 | 2,68 |
| - население (с электрическими плитами) | руб./кВтч | 1,68 | 1,88 |
| Тариф на передачу (одноставочный) |  |  |  |
| - для потребителей с газовыми плитами | руб./МВтч | 1345,54 | 1517,82 |
| - для потребителей с электрическими плитами | руб./МВтч | 625,54 | 717,82 |
| - для бюджетных потребителей | руб./МВтч | 1631,39 | 1870,92 |
| - для прочих потребителей | руб./МВтч | 2523,39 | 2889,00 |
| Сбытовая надбавка | руб./МВтч | 94,00 | 134,97 |
| Средневзвешенная стоимость элеткроэнергии | руб./МВтч | 770,92 | - |

Средний рост тарифов для населения в 2011 году составил 11,8% по сравнению с уровнем 2010 года. При этом сбытовая надбавка ОАО «Севкавказэнерго» выросла за аналогичный период более чем на 43%.

## 2.5. Система очистки города

Услуги по утилизации твердых бытовых отходов в городе Владикавказе оказывает ВМАУ «СпецЭкоСервис». Услуги по вывозу оказывают ВМАУ «Специализированная экологическая служба», компании ООО «Новатор», ООО «Жилкомсервис» и ООО «Санитар».

Захоронение бытовых отходов производится на городском полигоне г.Владикавказа. Он предназначен для захоронения бытовых отходов средней и низкой токсичности. Система захоронения (или нейтрализации) высокотоксичных отходов отсутствует.

Полигон для захоронения отходов расположен на юго-востоке от города Владикавказа на расстоянии (10 км от центра). Характеристики полигона приведены в табл.2 11.

Таблица 2.11 Характеристика полигона для захоронения отходов

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Емкость полигона ТБО | 12 000 тыс.м3. |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 год |
| Срок эксплуатации | 20 лет |
| Площадь в границах отвода | 21,48 га |
| Используемая площадь | 17,64 га |
| Уровень заполнения полигона, % | 60 |
| Санитарно-защитная зона | 1000 м |

Проектная мощность полигона составляет 600 тыс. м3 в год. При этом плановый объем захоронения во втором полугодии 2010 года составляет 358,9 тыс. м3, а плановый объем на 2011 год – 717,8 тыс. м3

В настоящее время имеет место нерегулируемое поступление медицинских отходов на полигон, в связи с чем существует опасность распространения патогенной микрофлоры. На территории округа также возникают несанкционированные свалки в основном на окраинах города. Выявлением подобных свалок, наказанием нарушителей и контролем ликвидации занимаются соответствующие подразделения Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания,   Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с администрацией округа.

Мусороперерабатывающий завод (ОАО «Завод по переработке твердых бытовых и промышленных отходов») построен в 2003 году на западной окраине города в районе Гизсльского шоссе вблизи городского полигона отходов. Завод был запущен в действие, но из-за организационных  причин  долгое время простаивал. В настоящее время  на мусоросортировочном заводе работы но выделению вторичного сырья производятся  в недостаточном обьеме   и не по всем видам сырья. .

По данным МАУ «СпецЭкоСервис» доля мусора,, пригодного для вторичной переработки (картон, пластик, металл и пр.), составляет менее 20%. Остальная часть приходится на строительный мусор, грунт, пищевые отходы и смет.

Основной организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов, является ВМАУ «Специализированный экологический сервис» (ВМАУ «СпецЭкоСервис»). На ее долю приходится 56% от общего объема вывезенных отходов (200,8 тыс. м3 за 6 месяцев 2010 года).

Ежедневный объем вывоза составляет 1146,6 м3, из них бытовые отходы составляют 940,4 м3.

Для выполнения возложенных функций на предприятии ВМАУ «СпецЭкоСервис» задействовано 177 человек и 78 единиц транспортных средств, на территории города размещено 2800 контейнеров для сбора и мусора и бытовых отходов. Однако во многих микрорайонах г. Владикавказ мусор  своевременно не вывозится и происходит его накопление. Это связано с тем, что техники и контейнеров крайне недостаточно.

Постановлением Региональной службы по тарифам от 26 ноября 2010 года №59 установлен тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей в размере 25,11 руб/ м3 (табл. 2. 12). Рост тарифа по сравнению с 2010 годом составил 24,7%.

Таблица 2.12 Тарифы для потребителей на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов

| Период, год | Тарифы для потребителей, руб/м3 (без НДС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | для населения | для прочих потребителей |
| 2010 | 20,14 | 20,14 |
| 2011 | 25,11 | 25,11 |

Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов на 2011 год для ВМАУ «СпецЭкоСервис» установлены в размере 224,86 руб. за куб. м (табл.2 13). Рост по сравнению с предыдущим годом составил

Таблица 2.13 Тарифы для потребителей на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов

| Период, год | Тарифы для потребителей, руб/ м3 (без НДС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | для населения | для прочих потребителей |
| 2010 | 224,51 | 224,51 |
| 2011 | 224,86 | 224,86 |

Собираемость платежей за услуги по сбору и вывозу отходов в 2010 году составили менее 51%.

# Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Динамика численности населения

Прогноз численности населения города построен на основании данных проекта генерального плана города и данных статистической отчетности. Для прогнозирования динамики численности населения в перспективе построена электронная модель, позволяющая учесть влияние различных факторов на численность населения. В соответствии с прогнозом к 2025 году численность населения города составит 340 тыс. чел. Для этого необходимо:

к 2016 году:

- увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет;

- увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости;

- на треть снизить уровень смертности населения;

- уменьшить отток квалифицированных специалистов, обеспечить миграционный прирост населения;

к 2025 году:

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;

- увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости;

- снизить уровень смертности в 1,6 раза.

Указанные цели соответствуют показателями концепции демографической политики Российской Федерации.

В течение всего периода рождаемость превышает смертность населения города. В результате коэффициент естественного прироста населения к 2016 году составит 1,3, а к 2025 году – 5,9.

Более подробное обоснование перспективных показателей доходов населения представлено в разделе 1 Обосновывающих материалов.

## 3.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов и частной жилой застройки

Согласно данным проекта генерального плана города, на конец 2009 года общая площадь жилого фонда в городе Владикавказе составила 6 343 тыс. м2.

По данным статистической отчетности жилой фонд города находится в хорошем состоянии. Доля ветхого и аварийного жилья в 2009 году составила менее 1,5% (в 2008 - 2,2%).

Согласно данным генерального плана, за период прогнозирования планируется ввести 2 627 тыс. м2 жилья, из них 849 тыс. м2 до 2015 года. Новые объекты примерно в равной пропорции распределены по городским округам.

Планируется ввод в основном многоэтажных многоквартирных домов. Их доля в общем объеме нового строительства составляет более 67%.

Примерно 84% новых объектов планируется возвести в новых проектируемых жилых районах, остальные 16% - в зонах существующей застройки за счет реконструкции территорий.

Общий объем сноса за рассматриваемый период составит 248 тыс. м2, из них 192 м2  2015 года.

Суммарное изменение жилого фонда с учетом запланированный объем сноса и ввода жилых объектов составит 2 380 тыс. м2 (табл.2. 14).

Таблица 2.14 Динамика жилого фонда по округам города Владикавказ

| Показатели | Единица измерения | Иристонский округ | Промышленный округ | Затеречный округ | Северо-Западный | Всего по городу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд на исходный год (01.01.2010) | тыс.м2 | 1 600 | 1 182 | 1 463 | 2 099 | 6 343 |
| Снос жилого фонда на расчетный срок | тыс.м2 | 44 | 80 | 112 | 11 | 248 |
| Новое жилищное строительство, в том числе | тыс. м2 | 755 | 583 | 695 | 594 | 2 627 |
| реконструкция | тыс.м2 | 217 | 91 | 115 | - | 423 |
| на новых территориях, из них | тыс.м2 | 251 | 26 | 860 | 869 | 2 006 |
| Жилой фонд на расчетный срок | тыс.м2 | 2 023 | 1 219 | 2 325 | 2 957 | 8 524 |

Строительство новых объектов увеличит обеспеченность населения жильем с 20 м2 на 1 жителя в 2009 году до 29 м2 (рис. 3.5). Это значение выше указанного в проекте генерального плана, т.к. в данной работе принят пессимистичный сценарий изменения численности населения города (сценарий, описанный в генеральном плане), а не оптимистичный, который использовался в расчетах генерального плана, при сохранении

## 3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные услуги построен на основании укрупненных данных генерального плана и данных статистической отчетности. Прогноз спроса оценен в разрезе жилых кварталов по основным округам: Северо-Западному, Затеречному, Иристонскому и Промышленному.

Согласно данным проекта генерального плана до 2025 года планируется ввод 2 627 тыс. м2 жилых домов. С учетом коэффициента Куртыша рассчитана суммарная отапливаемая площадь зданий в новых районах (жилых и нежилых). Она составит 4 378 тыс. м2. Учитывая, что средний удельный расход тепла на 1 м2 составляет 50-60 ккал/ч/м2, суммарный прирост теплопотребления по новым районам составит 236,5 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка увеличится с 419,8 Гкал/ч до 622 Гкал/ч. Объем реализации за счет подключения новых потребителей увеличится с 1004 тыс. Гкал/год до 1415 тыс. Гкал./год.

Суммарный объем водоотведения за период прогнозирования (согласно данным генерального плана) увеличится на 24,8 тыс. м3/сутки и составит 205 тыс.м3. Более 80% от этого объема составляют хозяйственно-бытовые стоки. Объем водопотребления увеличится на аналогичную величину.

По данным генерального плана, годовой объем электропотребления за 2008 год составил 545 млн. кВтч, из них 52% приходится на долю жилищно-коммунального сектора. К 2025 году за счет подключения новых потребителей суммарное электропотребление увеличится до 814 тыс. кВтч/год. Присоединенная нагрузка при этом увеличится на 61 тыс. кВт.

Суммарный объем накопления ТБО, несмотря на снижение численности населения, возрастает и к 2025 году составит 627 тыс. м3 (рост 231 тыс. к уровню 2009 года), что связано с ростом удельного объема образования отходов

Суммарные объем изменения спроса на коммунальные услуги по районам перспективной застройки представлены в таблице. Полный расчет нагрузки и объемов потребления коммунальных ресурсов по проектируемым территориям представлен в разделе 2 обосновывающих материалов.

Таблица 2.15 Изменение спроса на коммунальные услуги
по районам перспективной застройки

|  | Ед. изм. | до 2015 года | до 2025 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Гкал/ч | 89,6 | 285,6 |
| Водоснабжение | тыс. м3/сут | 8,8 | 24,8 |
| Водоотведение | тыс. м3/сут | 8,8 | 24,8 |
| Электроснабжение | тыс. кВтч | 25 175,0 | 61 472,0 |
| Вывоз и утилизация ТБО | тыс. м3 | 79,8 | 231,0 |

# Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - Обеспечение  полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности, обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост площади жилых домов в объеме 2 627 тыс. м2 до 2025 года) с учетом планов сноса.

С этой целью необходимо обеспечить уровень надежности коммунальных систем города.

  - Сократить количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

  - Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1047-01.

  - При эксплуатации полигонов для захоронения ТБО и КТО обеспечить непревышение допустимых  ПДК и ПДВ загрязняющих веществ.

  - Обеспечить на всем протяжении периода реализации Программы комплексного развития доступность для населения и бюджета города расходов на коммунальные услуги.

  - Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», при минимизации расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также воды питьевого качества.

  - Обеспечить переход к преимущественной продаже населению коммунальных ресурсов на основе измерений их расхода.

  - Повысить собираемость платежей за коммунальные услуги до 87%-98%.

  - Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Подробное описание состава проектов, а также обоснование и технические параметры проектов приведены в разделах 6-10 Обосновывающих материалов. Реализация проектов позволяет достичь целевых показателей, определенных в разделе 4 Программного документа.

## 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейшего развития г. Владикавказа показал, что действующие источники и тепловые сети не смогут обеспечить качественного и экономичного теплоснабжения потребителей на перспективу. Для обеспечения планируемых тепловых нагрузок, повышения энергоэффективности системы теплоснабжения необходимо внедрение новых прогрессивных технологий  и замена устаревшего оборудования на современное. В качестве основы рабочего инвестиционного проекта принят вариант сооружения 2-х газотурбинных ТЭЦ общей электрической мощностью 72 МВт с демонтажом  части низкоэкономичных котельных, сооружение малой ТЭЦ с газопоршневыми двигателями  и  модернизацией оставшихся котельных.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- сооружение двух ГТ-ТЭЦ на базе установок ГТЭ-009М;

- модернизация  котельного оборудования;

- сооружение малой ТЭЦ на базе  газопоршневых двигателей для энергообеспечения военного городка Весна;

- строительство новых котельных;

- строительство новых и замена существующих тепловых сетей в период с 2012 г. по 2025 г.

- оснащение ЦТП системами учета и автоматизации теплопотребления.

Таблица 5.1 Сводные показатели развития системы теплоснабжения г. Владикавказа до 2025г

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2011 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Численное значение |  |
| 1. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 414,6 | 607,2 |
| 2. | Отпуск теплоты потребителям | тыс.Гкал/год | 1201,5 | 1552,0 |
| 3. | Выработка электроэнергии комбинированным способом | млн. кВт·ч/год | 0 | 559,1 |
| 4. | Годовой расход топлива | тыс. т у т/год | 229,1 | 364,3 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии | г у.т./кВт·ч | - | 290 |
| 6. | Удельный расход условного топлива на отпуск теплоты | кг у.т./Гкал | 190 | 143,3 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 75 | 84 |
| 8. | Коэффициент эффективности транспорта теплоты (КПД тепловой сети) при замене трубопроводов и изоляции 10% | % | 90 | 95 |
| Эффективность от когенерации (комбинированногоспособа выработки электроэнергии и теплоты) |  |  |  |  |
| 9. | Экономия затрат на покупку электроэнергии и производство теплоты | млн. руб./год | - | 1789,5 |
| 10. | Системная экономия топлива от комбинированной выработки электроэнергии и теплоты | тыс. т у т/год | - | 29,2 |

Перечень мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения г. Владикавказа с указанием необходимых затрат представлен   в таблице. 5.2.

Таблица 5.2.

Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения г. Владикавказа

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Северо-западный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное снабжение тепловой и электрической энергией потребителей |
| 1.2 | Строительство ГТ-ТЭЦ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Монтаж главного корпуса |  | 1070,5 | 1070,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Монтаж основного оборудования |  | 477,9 |  | 477,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Пуско-наладочные работы |  | 57,59 |  | 57,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство тепловых сетей ГТ-ТЭЦ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества веде ния технологи ческого режима и его безопасности |
| 1.7 | участок 0-1 |  | 19,55 | 19,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | участок 1-2 |  | 27,64 | 27,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | участок 2-6 |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | участок 1-5 и внутриквартальные сети |  | 5,86 |  |  | 5,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | участок 2-3 |  | 19,92 |  |  | 19,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | участок 3-7 и внутриквартальные сети |  | 15,9 |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | участок 3-4 и внутриквартальные сети |  | 25,25 |  |  | 25,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иристонский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное снабжение тепловой и элек трической энергией потребителей |
| 2.1 | Строительство ГТ-ТЭЦ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Монтаж главного корпуса |  | 1070,5 |  | 1070,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж основного оборудования |  | 477,9 |  |  | 477,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Пуско-наладочные работы |  | 57,59 |  |  | 57,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство тепловых сетей ГТ-ТЭЦ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 2.6 | участок 0-1 |  | 56,7 |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | участок 1-2 |  | 79,7 |  |  | 79,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | участок 2-6 |  | 25,3 |  |  | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества веде ния технологи ческого режима и его безопасности |
| 2.5 | участок 2-21 |  | 13,32 |  |  | 6,32 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | участок 21-22 |  | 25,3 |  |  | 12,0 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | участок 22-23 |  | 2,09 |  |  | 2,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | участок 22-24 |  | 15,58 |  |  | 11,58 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | участок 21-3 |  | 28,7 |  |  | 14,35 | 14,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | участок 3-31 |  | 13,94 |  |  | 11,94 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | участок 31-4 |  | 10,14 |  |  | 5,14 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | участок 31-41 |  | 21,25 |  |  | 21,2 | 10,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества веде ния технологи ческого режима и его безопасности |
| 2.13 | участок 11-12 |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | участок 11-13 |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | участок 13-14 |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | участок 13-15 |  | 11,68 |  |  | 5,6 | 6,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная 3-й мкр, ул. Калоева | Замена котлов и вспомогательного оборудования | 1,255 | 0,625 | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 3.2 | Котельная 4-й мкр, ул. Леонова | Замена котлов и вспомогательного оборудования | 12,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 | 6,27 |  | Инженерное обеспечение новых объектов, |
| 3.4 | Котельная, ул. Леонова | Замена котлов и вспомогательного оборудования | 0,784 | 0,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 3.5 | Котельная Шк№16 ул. З.Космодемьянской |  | 0,125 | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Котельная Детской молочной кухни, ул. Леваневского |  | 2,15 |  | 1,15 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Котельная Строительного техникума, ул. Галковского |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Котельная на ул. Гагкаева |  | 81,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,4 | 32,7 |  |  |  |
| 3.9 | Котельная мкр. 8/3 на ул. Московская | Выполнение строительно-монтажных работ в связи с увеличением тепловой мощности | 5,23 |  |  | 5,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов, |
| 3.10 | Котельная на ул. Гадиева | Замена котлов и вспомогательного оборудования | 12,55 |  |  |  |  | 12,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Котельная на ул. Грибоедова |  | 3,92 |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Котельная Дачи Совмина |  | 0,156 |  |  |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 3.13 | Котельная психбольницы по Гизельскому шоссе | Замена котлов и вспомогательного оборудования Замена котлов и вспомогательного оборудования | 1,91 |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 3.14 | Котельная ул. К.Маркса, 43 |  | 3,92 |  |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Котельная Осетинского театра по ул. К.Маркса, 77 |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |
| 3.16 | Котельная Дом ребенка, ул. Калоева, 123 |  | 0,915 |  | 0,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Котельная ТУСМ-5, ул. Коста, 7 |  | 0,107 |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Котельная АК-1566, ул. Гадиева, 56 |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |
| 3.19 | Котельная с. Балта |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Котельная 117 квартал, ул. Митькина |  | 0,783 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,783 |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Котельная Школа №9, /2-ой Редант |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Котельная Роддома №2, ул. Дзержинского, 32 |  | 0,47 |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Котельная по ул. Доватора, 67 |  | 54,92 |  |  | 24,5 | 5,2 | 9,12 |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |
| 3.24 | Котельная ТТУ, ул. Пашковского, 2 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Котельная Облсовпрофа, ул. Димитрова, 2 |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |
| 3.26 | Котельная на ул. Некрасова, 5 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Котельная на ул. Ленина, 27 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |
| 3.28 | Котельная на ул. Ленина, 65 |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 | Котельная Гаража сантранспорта, ул. Пушкинская, 57 |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Котельная на ул. Гибизова, 3 |  | 1,57 |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Котельная на ул. Кирова, 74 |  | 3,66 |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.32 | Котельная на ул. Джанаева, 22 |  | 0,784 |  |  |  | 0,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33 | Котельная на ул. Тарская, 44 |  | 1,02 |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.34 | Котельная ОЗАТЭ, ул. Абаева, 89 |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.35 | Котельная Д/сада №2, ул. Томаева, 6 |  | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  |  |
| 3.36 | Котельная Кавказгипроцветмет-а, ул. Соляный пер. 1 |  | 0,78 |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37 | Котельная 11 мкр. по ул. Весенняя, 19 | Строительство новой котельной | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |
| 3.38 | Котельная ППМ- ул. Кутузова, 100 | Замена котлов и вспомогательного оборудования | 0,224 |  |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.39 | Котельная Бином- ул. Кутузова, 104 |  | 1,43 |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.40 | Котельная Детский сад- пос. Карца |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41 | Котельная Бани №8- пос. Заводской |  | 0,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,202 |  |  |  |  |  |
| 3.42 | Котельная СКГМИ, ул. Николаева, 44 |  | 6,51 |  | 6,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.43 | Котельная на ул. Николаева,50 | Строительство новой котельной | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 3.44 | Котельная САХ ул. Иристонская, 76 | Замена котлов и вспомогательного оборудования Замена котлов и вспомогательного оборудования | 12,55 |  |  | 12,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 3.45 | Котельная Школа №15 ул. Тельмана, 31 |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.46 | Котельная КБСП ул. Иристонская, 45 |  | 1,352 |  | 1,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.47 | Котельная на ул. Гвардейская, 47 |  | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |
| 3.48 | Котельная на ул. Керменистов, 10 |  | 4,45 |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.49 | Котельная Автобусный пер., 17 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50 | Котельная Школы №31 пос. Заводской |  | 0,224 |  |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.51 | Котельная на ул. Остаева, 23 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.52 | Котельная ул. Минина 15, |  | 6,28 |  |  |  | 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.53 | Котельная ул. Ростовская, 45 |  | 0,112 |  |  |  |  | 0,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.54 | Котельная СЭС, ул. Николаева, 26 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 3.55 | Котельная на ул. Зортова, 57 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 3.56 | Котельная на ул. Красивая, 7 |  | 12,55 |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.57 | Котельная на ул. Титова, 11 |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |
| 3.58 | Котельная на ул. Транспортная, 16 |  | 1,56 |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.59 | Котельная на ул. О. Кошевого, 65 |  | 0,145 |  |  |  |  |  |  | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.60 | Котельная на ул.Тельмана, 23 |  | 0,674 |  |  |  |  | 0,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.61 | Котельная ДКМ, ул.Иристонская, 1 | Строительство новой котельной | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 3.62 | Котельная ул. Коблова 5/3 |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.63 | Котельная на ул. Кубалова 28 |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.64 | Котельная на ул. Гастелло, 65 |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.65 | Котельная на ул. Гадиева, 56а |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.66 | Котельная на ул. Чкалова |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.67 | Котельная на ул. Бутаева/Белинского |  | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.68 | Котельная на ул. Иристонская, 11 | Выполнение строительно-монтажных работ (БМ) | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 3.69 | Котельная на ул. Весенняя, 3 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.70 | Котельная на ул. Ленина 27а |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.71 | Котельная на Зортова, 57 |  | 1,06 |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.72 | Котельная на ул. Ростовская, 45 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.73 | Строительство котельной в районе ул. Гагкаева |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 3.74 | Строительство котельной в районе ГГАУ |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3.75 | Строительство котельной в районе ул Чапаева |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Затеречный №1 |  | 2,649 |  |  | 2,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 4.2 | Затеречный №2 |  | 4,711 |  |  | 4,711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Иристонский №1 |  | 0,0776 |  |  | 0,0776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Иристонский №2 |  | 9,328 |  |  |  | 9,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Северо-западный №2 |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Северо-западный №1 |  | 2,105 |  |  |  | 2,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Прмышленный №1, 2 |  | 2,749 |  |  | 2,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ГПА на базе ЦТП Хольцман |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 225,63 | 75,21 | 75,21 | 75,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет фактического потребления тепловой энергии |
|  | ИТОГО |  | 4857,1 | 1198,4 | 1977,4 | 1332,4 | 105,5 | 44,1 | 20,0 | 2,4 | 8,5 | 41,0 | 6,7 | 50,5 | 42,8 | 26,7 |  |  |

## 5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

В таблице приведен полный перечень мероприятий развития систем водоснабжения и водоотведения. Объем капитальных вложений на конец прогнозируемого периода составит по системе водоснабжения – 1,57 млрд. руб., по системе водоотведения – 3,02 млрд. руб.

| Таблица5. 3. Инвестиционная программа по водоотведению г.Владикавказ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость, млн.руб. | Срок реализации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Эффективность мероприятий |  |
| 1 | Прокладка канализационной сети по ул.Куйбышева от ул.Зураба Магкаева до врезки в коллектор по ул.Ленина, ориентировочная протяженность сети 2,1 км, Ду=250 мм; | 11,26 | 2 года | 5,63 | 5,63 |  |  |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 2 | Перекладка на больший диаметр канализационной сети по ул. Армянской от ул.Кутузова до ул.Димитрова, ориентировочная протяженность сети 0,6 км, Ду=300 мм; | 5,17 | 2 года | 2,59 | 2,59 |  |  |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 3 | Перекладка на больший диаметр участка коллектора по Черменскому шоссе от ул.Пожарского до врезки в коллектор №1, ориентировочная протяженность сети 1,9 км, Ду=800 мм; | 42,51 | 4 года | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 4 | Прокладка коллектора от дюкерного перехода через р.Терек вдоль дороги в г.Беслан с подключением в строящийся коллектор вдоль северо-западной части с.Ногир, ориентировочная протяженность 1,5 км; - 500 мм – (Дюкер в две нитки по 500 мм длиной 600 м) | 25,76 | 4 года | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 5 | Прокладка коллектора через п.Заводской по ул.Путейцев от ул.Шахтеров до ул.Центральной с подключением в предлагаемый к прокладке коллектор вдоль дороги в г.Беслан, ориентировочная протяженность 2,0 км, Ду=450 мм; | 18,01 | 2 года | 9,01 | 9,01 |  |  |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 6 | Прокладка перемычки между промколлектором и коллектором №1 через с/т «Локомотив» по улицам Сталина, Трассовой, ориентировочная протяженность сети 1,0 км; - 800 мм | 22,69 | 2 года | 11,34 | 11,34 |  |  |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 7 | Строительство сетей канализации и сборных коллекторов в МКР Карца, МКР «Южный», п.Редант-2; - 600 мм 4,2 км | 41,99 | 4 года | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 8 | Прокладка большего диаметар участка канализационной сети по ул.Шмулевича от ул.Солнечной до ул.Пушкинской, ориентировочная протяженность сети -0,7 км, Ду=200 мм, | 4,98 | 1 год | 4,98 |  |  |  |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 9 | Прокладка коллектора по ул.Пушкинской от ул.Кабардинской, далее по Карцинскому шоссе, ул.Неизвестного солдата с подключением к коллектору, предлагаемому к прокладке по ул.Пожарского. К указанному коллектору предлагается подключение канализационных сетей предлагаемых к прокладке по ул.Шмулевича, а также канализационных сетей, предлагаемых к прокладке по ул.Шмулевича-ул.Зураба Магкаева-Карцинское шоссе, протяженность 5,4 км, Ду=450 мм; | 52,05 | 5 лет | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 10 | Прокладка коллектора от мкр Карца и далее по ул.Пожарского до предлагаемого к прокладке коллектора по ул.Неизвестного солдата, а также прокладка коллектора с подключением к коллектору №1 по Черменскому шоссе.- 3,5 км Ду=600 мм | 63,45 | 4 года | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 11 | Строительство канализации в Попов хуторе с отведением хозяйственно-бытовых стоков на блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОСК) с полным циклом механической и биологической очистки. Очищенные стоки предлагается направить в р.Черную. | 11,04 | 4 года | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 12 | Прокладка коллектора от канализационного колодца на пересечении ул.Гугкаева и пр.Коста и далее по улицам Гугкаева, Леонова, пахотным землям вдоль п.Ногир с подключением в ОСК-1, ориентировочная протяженность сети 14 км, Ду=700 мм; | 288,08 | 14 лет | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 13 | Прокладка канализационной линии по ул. Иристонская от ул. Чапаева до ул. Бзарова ориентировочная протяженность сети 2,7 км, Ду=800 мм | 60,4 | 5 год | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 14 | Прокладка коллектора от ул.Красногвардейской вдоль левого берега р.Терек, район «Сухое русло», по ул.Ромашки с.Ногир с подключением в ОСК-1, ориентировочная протяженность сети 11,5 км, Ду=250 мм; | 66,40 | 5 лет | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 15 | Перекладка правобережного коллектора от пл.Штыба с подключением в промколлектор в районе ОСК-2 с увеличением диаметра трубопроводов. Для разгрузки коллектора предлагается выполнить ответвление от коллектора в районе пер.Кожевенный -ул.Чапаева с прокладкой по ул. Чапаева с дюкерным переходом через р.Терек и подключением в предлагаемый к прокладке вдоль левого берега реки коллектор. 2 диаметра 800 мм (дюкеры) – длиной 1,0 км далее длиной 3,8 км, Ду= 800 мм; | 114,23 | 10 лет | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 16 | Перекладка на больший диаметр участков коллекторов № 12,13 по пр.Коста от санатория «Осетия»с подключением в них садоводческих товариществ «Учитель», «Металлург», «Иристон», «Дарьял» до ул.Красногвардейской, ориентировочная протяженность сети – 2,5 км;- Ду = 800 мм; | 59,34 | 5 лет | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 17 | Прокладка коллектора по Московскому шоссе от территории дачи «Совмина» с подключением в него канализационных сетей с/т Дружба и других садоводческих товариществ, размещенных в указанном районе и далее по Архонскому шоссе с подключением к ОСК-1, ориентировочная протяженность сети 15,5 км, Ду=500 мм; | 273,78 | 14 лет | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |  |
| 18 | Строительство здания решеток | 26,1 | 2015-2018г. |  |  |  | 5,2 | 5,2 | Внедрение процесса денитри-нитрофикации в процесс биологической очистки сточных вод. Улучшение показателей механической и биологической очистки |  |
| 19 | Реконструкция аэротенков (2 очередь) | 32,8 | 2018-2021г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Схема планировочной организации земельного участка | 16,8 | 2018-2021г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство здания управления электрооборудованием | 10,6 | 2015-2018г. |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |
| 22 | Реконструкция аэротенков (1 очередь) | 80,5 | 2015-2018г. |  |  |  | 20,4 | 20,4 |  |  |
| 23 | Реконструкция песколовок | 61,6 | 2018-2021г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Схема планировочной организации земельного участка | 0,5 | 2018-2021г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство насосной станции канализационных стоков | 212,5 | 2022-2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство здания УФ-обеззараживания | 115,1 | 2022-2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Схема планировочной организации земельного участка | 78,3 | 2022-2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Цех обезвоживания осадка | 60,0 | 2022-2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Резервное, автономное электроснабжение | 35,6 | 2018-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена насосного оборудования | 10,0 | 2015-2018г. |  |  | 3 | 3 | 4 |  |  |
| 31 | Реконструкция 2 ввода электроснабжения ОСК 1 | 18,6 | 2015-2018 |  |  |  | 6,2 | 6,2 |  |  |
| 32 | Реконструкция аэротенков ОСК 2 | 11,8 | 2022-2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция песколовок ОСК 2 | 30,0 | 2022-2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство здания решеток ОСК 2 | 10,0 | 2022-2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Реконструкция отводного канала | 4,5 | 2015-2020г. |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
| 36 | Строительство отводного канала 1200м | 135,0 | 2018-2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция метонтенков 2 шт. | 250,0 | 2018-2020г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Отстойники первичные ( 4 шт по 40 м и 40 шт по 20 м) | 200 | 2015-2020г. |  |  |  | 40 | 40 |  |  |
| 39 | Отстойники вторичные (8 шт) | 160 | 2014-2020г. |  |  | 26,7 | 26,6 | 26,7 |  |  |
| 40 | Замена технологического оборудования | 20,4 | 2014-2020г |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |  |
|  | Итого | 2742,4 |  | 183,99 | 175,83 | 180,36 | 259,26 | 209,68 |  |  |

Таблица 5.4.

Инвестиционная программа  по водоснабжению г.Владикавказа

| № пп | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость, млн.руб. | Срок реализации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Эффективность мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство на территории Балтинского водозабора двух резервуаров воды емкостью по 5000 м³ каждый и прокладка от резервуаров на территории Балтинского водозабора водовода d-800мм ориентировочной протяженностью 2,6 км в резервуары воды, | 224,225 | 10 лет | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |
| 2 | Прокладка водовода d-1000 мм от резервуаров воды Редантского водозабора вдоль Московского шоссе с подключением к существующей магистральной сети, проложенной по ул. Барбашова, ориентировочная протяженность водовода 7,5 км | 171,636 | 10 лет | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |
| 3 | Перекладка водовода d-1000 мм от резервуаров воды Редантского водозабора вдоль Водной станции до ул. Красногвардейской ориентировочной протяженностью 5,3 км и далее d-500 мм по улицам Зангиева, Гадиева, Коцоева, Тогоева, Островского с подключением к существующей магистральной сети по ул. К. Маркса ориентировочной протяженностью 8,75 км | 211,131 | 10 лет | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |
| 4 | Перекладка водовода d-1200 мм от Балтинского и Чернореченского водозаборов до ул. Оружейной ориентировочной протяженностью 8,0 км и далее от ул. Оружейной до ул. Комсомольской d-1000 мм протяженностью 5,5 км | 299,524 | 10 лет | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |
| 5 | Прокладка участка водопроводной сети d-500 мм ориентировочной протяженностью 0,75 км по ул. З. Магкаева от ул. Куйбышева до Карцинского шоссе для обеспечения подачи воды от резервуара по ул. Комсомольской в магистральную сеть водовода, проложенную по Карцинскому шоссе | 10,206 | 5 лет | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |
| 6 | Прокладка водопроводной сети d-300 мм к полигону ТБО ориентировочной протяженностью 2,0 км (в ходе строительства водовода d-1000 мм по Московскому шоссе) | 9,716 | 5 лет | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |
| 7 | Перекладка водовода d-600 мм по ул. Хадарцева, Морских Пехотинцев, Весенней до ул. Генерала Дзусова с заменой железобетонных труб на полиэтиленовые ориентировочной протяженностью 3,6 км | 63, 29 | 8 лет | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |
| 8 | Прокладка водовода d-350 мм ориентировочной протяженностью 3,2 км в п. Заводской от водопроводной сети d-500 мм, проложенной по улицам 6-я Промышленная – Тельмана | 17,014 | 5 лет | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба |
| 9 | Станция осветления воды на территории Балтинского водозабора. Производительность станции 15 000 м3/сут, с учетом расхода воды на собственные нужды. | 180,000 | 2018-2025г. |  |  |  |  |  | Предоставление качественной питьевой воды |
| 10 | Замена насосно-силового погружного оборудования на водозаборных сооружениях | 71,8 | 2012-2016 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 |  |
| 11 | Замена технологического оборудования | 93,4 | 2012-2018г. | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |  |
|  | Всего | 1351,94 |  | 138,99 | 138,99 | 138,99 | 138,99 | 138,99 |  |

- 5.3. Проекты по системе электроснабжения

В табл.5.5 приведен полный перечень мероприятий развития системы электроснабжения города. Объем капитальных вложений составит 240,1 млн. руб.

Таблица 5. 5.

Инвестиционные проекты системы электроснабжения

| № № | Наименование и место нахождения стройки | Ориентировочная стоимость объекта, тыс.руб. | Цель осуществления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство РП-ТП по типовой схеме с вакуумными выключателями с трансформаторами необходимой мощности взамен существующей ТП-131 М.Горького-Ватутина | 60000 | Улучшение надежности электроснабжения дома правительства, МВД, ФСБ, Госпиталя, стадиона «Спартак», ул. Церетели, Бутырина, Бородинская, Куйбышева, Маркова, Ватутина и т.д. |
| 1.1. | Строительство двух кабельных линий (по два кабеля сечением 240 мм2 каждая) 6кВ от ПС «Восточная» до вновь построенной РП-ТП | 20000 | Увеличение пропускной способности электрической сети с разгрузкой наиболее загруженных фидеров 6 кВ |
| 1.2. | Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь построенной РП-ТП до существующей ТП-63 | 2000 | Разгрузка кабельных линий 6 кВ от ТП-63 до ТП-276, от ТП-276 до ТП-131, от ТП-131 до ТП-72, от ТП-72 до ТП-255 (120А) |
| 1.3. | Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь построенной РП-ТП до существующей ТП-232, замена существующей КЛ-6кВ сечением 240 мм2 | 2000 | Разгрузка кабельных линий 6 кВ от ТП-232 до ТП-13, от ТП-13 до ТП-79, от ТП-79 до ТП-269, от ТП-269 до ТП-138, от ТП-138 до ТП-93, от ТП-93 до ТП-168 (120А) |
| 1.4. | Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь построенной РП-ТП до существующей ТП-46 | 1400 | Разгрузка кабельных линий 6 кВ от ТП-46 до ТП-192, от ТП-192 до ТП-270 (50А) |
| 2. | Расширение ТП-165 с установкой 2-го трансформатора, прокладка КЛ-6 кВ от ТП-165до ТП-53 | 2200 | Улучшение надежности электроснабжения |
| 3. | Установка блочной комплектной трансформаторной подстанции 2 БКТП с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА | 4000 | Для разгрузки ТП-24, повышения надежности и качества электроснабжения кварталов 101,102,114,123,124,125 |
| 4. | Строительство ТП с сетями 6 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Ч.Баева – ул. Газдановых | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 5. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Сельская,49 | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 6. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Армянская,21 | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 7. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Бакинская – ул. Декабристов | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 8. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. М.Горького – ул. Годовикова | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 9. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Декабристов – ул. Баракова | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 10. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Куйбышева,17, ТП-25 (реконструкция) | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 11. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Вахтангова,2, ТП-135 (реконструкция) | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 12. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Огнева,9 | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 13. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Революции- ул.Кирова-ул. Маркуса | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 14. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Тамаева (четн.)- ул. Кирова | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 15. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Л.Толстого- ул. Ростовская | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 16. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Л.Толстого-ул. Яшина | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 17. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Курская- ул. Камалова | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 18. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Чапаева – ул. Интернациональная | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 19. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Белинского – ул. Бутаева | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 20. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Иристонская,41 | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 21. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. 8 Марта,1 | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 22. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. 8 Марта,23 | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 23. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Крылова- ул. Мичурина | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 24. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Д.Донского – ул. Хазнидонская | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 25. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по Московскому шоссе (дача президента) | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 26. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по пр. Коста – въезд в с/т «Учитель» | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 27. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Бр. Темировых – пер. Тракторный | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 28. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказапо ул. Серофимовича- пр. Коста – ул. Ш.Руставели | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 29. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Калоева,107 | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 30. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Тургеневская – ул. Гизельская | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 31. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Нальчинская – ул. Триандофилова | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 32. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. ул. Островского,22 | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 33. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Ногирская – ул. Г.Мамсурова | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 34. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Зеленая – ул. Кастанаева | 4000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 35. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Зеленая – ул. Щорса | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 36. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Барбашова – ул. Щорса | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 37. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Калоева – ул. Бритаева | 3000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 38. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Дигорская – ул. Галковского | 3000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 39. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. З.Космодемьянской – ул. Леваневского | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 40. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Леваневского – ул. Талалихина | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 41. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по Архонскому шоссе (автовокзал) | 3000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 42. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа в 12 МКР – 2 шт. | 6000 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
| 43. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа рядом с ТП-379, 15 МКР ул. Дзусова,15 | 3500 | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе |
|  | Итого | 240100 |  |

- 5.4. Проекты по системе утилизации отходов

В табл.5.6 приведен полный перечень мероприятий развития системы обращения с отходами. Общий объем капитальных вложений в развитие системы составит 23,9 млн. руб.

Таблица5. 6. Инвестиционная программа  системы обращения с отходами

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Основание | Затраты на реализацию, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограждение полигона осушительной траншеей | Исключить проникновение посторонних лиц и животных | Требования СП 2.1.7.1038-01 | 3,00 |
| Устройство скважины | Обеспечение полигона водой | Требования СП 2.1.7.1038-01 | 10,00 |
| Строительство резервуара для сбора фильтрата | Выполнение нормативных требований | Требования СП 2.1.7.1038-02 | 3,00 |
| Ремонт бытовых помещений |  | Требования СП 2.1.7.1038-03 | 0,50 |
| Устройство навеса для стоянки механизмов |  | Требования СП 2.1.7.1038-04 | 0,50 |
| Организация пункта приема отработанных шин | Требования эксплуатации полигона | Требования СП 2.1.7.1038-04 | 0,20 |
| Организация переработки пищевых отходов | Увеличение срока службы полигона | Извлечение прибыли | 0,50 |
| Приобретение оборудования для дробления веток и деревьев | Требования эксплуатации полигона | Требования СП 2.1.7.1038-01 | 1,00 |
| Рекультивация, закрытие старого полигона | Требования эксплуатации полигона | Требования СП 2.1.7.1038-04 | 1,40 |
| Благоустройство хозяйственной зоны полигона (озеленение, асфальтирование) | Требования эксплуатации полигона | Требования СП 2.1.7.1038-05 | 0,80 |
| Удаление фильтрата | Требования эксплуатации полигона | Требования СП 2.1.7.1038-06 | 1,50 |
| Рекультивация (обваловка грунтом) нового полигона | Требования эксплуатации полигона | Требования СП 2.1.7.1038-01 | 1,50 |

# Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

- 6.1. Организация реализации проектов в сфере  теплоснабжения

Предприятие, производящее капиталовложение, обычно имеет несколько альтернативных возможностей финансирования, которые не исключают друг друга, и могут использоваться одновременно, что часто и происходит на практике. Структура инвестиционных средств предприятия является важным показателем его финансовой активности.

Амортизационные отчисления как источник инвестирования имеют большое значение. В современных условиях возникает необходимость постоянного обновления основных фондов, что заставляет предприятия производить ускоренное списание оборудования с целью образования накоплений для последующего вложения их в инновации. Вследствие этого амортизация приобретает собственные формы существования и движения и перестает быть выражением физического износа основного капитала: она в этом случае превращается в инструмент регулирования инвестиционной деятельности.

В  табл. 6.1 приведены сложившиеся  амортизация и прибыль, которая включена в тариф по  ВМУПТС за период с 2007 г. по 2011 г.( 9 мес.).

Таблица 6. 1.

Сложившуюся  амортизация и прибыль  ВМУПТС

| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. 9 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация основных средств | 17115 | 19582 | 7940 | 4063 | 2619 |
| Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего | 30051 | 9810 | 21400 | 39811 | 131823 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Арендная плата | 1656 | 104 | 825 | 28237 | 93836 |
| Всего себестоимость товарной продукции | 754612 | 834446 | 980814 | 1155082 | 1025020 |
| Себестоимость 1 Гкал. | 685,01 | 831,22 | 891,16 | 1253,2 | 1613,95 |
| Полезный отпуск, тыс Гкал. | 1101,6 | 1003,9 | 1100,6 | 921,7 | 635,1 |
| Прибыль | -128073 | -159194 | -96635 | -337773 | -396972 |
| Рентабельность (%) |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | 626539 | 675252 | 884179 | 817309 | 628048 |
| Тариф, руб./Гкал. | 574 | 674,45 | 800,5 | 887 | 1005,8 |

Амортизация в структуре себестоимости уменьшилась 2010 году  по отношению с 2009 г. на 3877 тыс. руб., и в среднем составляет 0,4%. Однако растет показатель арендной платы. Арендную плату можно реинвестировать и  использовать как источник финансирования  для инвестиционных программ. Удельный вес ее  в  себестоимости   2010 г.   составил  2,4%.

По факту финансово - хозяйственной деятельности  за представленные годы были получены ежегодные убытки.

В качестве привлеченных средств на реализацию проектов, местными органами власти привлечены бюджетные ассигнования и целевые денежные средства.

Расчетный прогноз для использования собственных средств предприятий для финансирования инвестиционных программ в период с 2015 по 2025 гг. по ВМУПТС  составит   48,9 млн. руб.

Инвестиционные  программы,  предложенные в разделе 5, состоят из строительства  ГТ–ТЭЦ №1 (4 ГТУ) и  ГТ –ТЭЦ №2 (4 ГТУ), а также реконструкции  имеющихся мощностей. Общий объем инвестиций составляет 3 984,0 млн. руб.

Для реализации инвестиционных программ предполагается использование средств  инвесторов.

Для реализации предложенной инвестиционной программы предлагаем регулирование тарифов осуществлять с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала. Тарифы устанавливаются на срок не менее чем пять финансовых лет или при первом применении на срок не менее чем три финансовых года. Тарифы, установленные на долгосрочный период (более чем на один финансовый год), могут быть выражены как в числовом выражении, так и в виде формул в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица 6. 2.

Утвержденные тарифы по отоплению жилых помещений.

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление (м2) | 6,5 | 7,72 | 10,06 | 11,41 |

Из табл.6.2 видно, что цена 1м2 площади жилых помещений неизменно растет в соответствии с индексом дефлятором, установленным МЭРТом  РФ по  вышеназванным периодам.

При реализации предложенных инвестиционных программ по строительству ГТ-ТЭЦ №1 (4 ГТУ) и  ГТ-ТЭЦ №2 (4 ГТУ) значительно сократятся затраты по производству тепловой энергии, т.к.  основной продукт выпускаемый вновь построенными станциями – это электроэнергия, а тепловая энергия является  побочным продуктом. Затраты на производство 1 Гкал могут сократиться до 50%.

Прогнозируемый тариф на отопление  в периоды 2015-2025 г. определен методом математического моделирования. На рис.6 1  показан уровень роста тарифа на отопление.

Рис.6 1. Уровень роста стоимости на услуги теплоснабжения (руб./м2)

До 2015 г. предполагается рост тарифа на услуги по отоплению, обусловленный ростом индекса – дефлятора на основании  прогнозных показателей Согласно Письму МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ № 8600-АК/Д14 от 27.04.2011 г. Расчетный прогноз тарифа  по отоплению к 2015 г. составит 17,55 руб./ м2,  к 2025 г. -  45,53руб./ м2. При реализации инвестпрограммы, начиная с введения станций в эксплуатацию, с 2015г. прогнозируется понижение тарифа и  к 2025 г. прогнозная стоимость единицы жилой площади ( 1 м2)   составит 11,25 руб.

Рис. 6.2. Модель уровня роста стоимости услуг теплоснабжения на период до 2025 г.(руб./м2)

Тарифы  для потребителей  ВМУПТС  за период с 2007 г. по 2011 г.   установлены методом индексации.  Индексация производилась в соответствии с рекомендациями  МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ.  Тарифы  на услуги  горячего водоснабжения  имеют  трендовый  рост по годам (.рис. 6. 3).

Таблица 6.3.

Тарифы  на услуги  горячего водоснабжения

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление (м2) | 6,5 | 7,72 | 10,06 | 11,41 |
| Горячее водоснабжение (руб. /м3) |  |  | 55,75 | 63,01 |
| Горячее водоснабжение (руб./чел) | 137,2 | 162,96 | 190,03 | 215,48 |

Прогнозируемый тариф на горячее водоснабжение  в периоды 2015-2025 гг. определен методом математического моделирования. До 2015 года предполагается рост тарифа на услуги по горячему водоснабжению, обусловленный ростом индекса – дефлятора на основании  прогнозных показателей Согласно Письму МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ № 8600-АК/Д14 от 27.04.2011 г.   Расчетный прогноз тарифа  по горячему водоснабжению к 2015 г. составит 96,93 руб. за 1м3,  к 2025 г. -  251,42 руб.. за 1м3. При реализации инвестпрограммы, начиная с введения станций в эксплуатацию, с 2015 г. прогнозируется понижение тарифа и  к 2025 г. прогнозная  стоимость 1м3 горячей воды  составит  92,1 руб. Визуально это изображено на рис.6. 3.

Рис.6 3. Уровень роста стоимости  на услуги ГВС на период до 2025 г.руб./(м3)

Расчет проектов тарифов на услуги по горячему водоснабжению до 2025 г. произведен   методом установления фиксированных тарифов в  сочетании с методом индексации. Это наиболее удобная форма регулирования тарифов при реализации инвестиционных программ, которая позволит   рассчитываться по заемным денежным средствам.

Рис. 6.4. Модель уровня роста стоимости услуг ГВС на период до

2025 г.(руб/м3)

- 6.2. Оценка доступности тарифов на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для населения г. Владикавказа прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по теплоснабжению основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Исходной базой для оценки доступности для населения г.Владикавказа  прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по теплу и горячему водоснабжению служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

-   прогноз численности населения;

-   прогноз среднедушевых доходов населения;

-   прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые услуги по горячему водоснабжению и отоплению  является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти г. Владикавказа:

Таблица 6.4.

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

- Оценка по критерию доступности "уровень собираемости платежей"

Оценка совокупного платежа населения муниципального образования услуг за тепло и горячее водоснабжение по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги" представлена в виде  графиков  зависимости уровня собираемости за последние 5 лет.

Рис.6 5. Уровень собираемости за услуги по теплоснабжению, %.

Анализ графиков позволяет отметить  тенденцию повышения уровня собираемости. Однако это не говорит о том, что уровень собираемости достиг необходимых параметров. Европейский уровень собираемости составляет   до  98% от начисленных платежей.

Как видно из табл. 6.4  и рис. 6.5., максимальный уровень был достигнут в 3 квартале 2011 г.  и составил  83,2%

Таблица 6.5.

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Период | выставленные счета | начислено населению | факт неопл.счета | % сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | 737304,1 | 354172,9 | 383131,2 | 48,0 |
| 2008 г. | 810549,5 | 415390,3 | 395159,2 | 51,2 |
| 2009 г. | 1037819,2 | 618468,5 | 419350,7 | 59,6 |
| 2010 г. | 965207,5 | 753270,6 | 211936,9 | 78,0 |
| I кв. 2011 г. | 469805,1 | 348937,6 | 120867,5 | 74,3 |
| II кв. 2011 г. | 186006,1 | 147311,3 | 38694,8 | 79,2 |
| III кв. 2011 г. | 54975,8 | 45720,2 | 9255,6 | 83,2 |

Рис. 6.6. Уровень собираемости платы за теплоснабжение по отношению к росту среднедушевого дохода.

Для приведения уровня собираемости до необходимых показателей предлагаем к реализации разработанную программу, изложенную в табл. 6.6.

Таблица 6.6

Программа по улучшению собираемости средств

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение и совершенствование единой программной системы, обеспечивающей отражение реальных оперативных данных по каждому контрагенту. | Директор по сбыту Финансовый директор | до 01.04.2012 г. |
| 2 | Разработка и утверждение регламентов по взаимодействию c подразделениями предприятия с целью: | Директор по сбыту Административный директор | до 01.04.2012 г. |
|  | - своевременного начисления объемов предоставляемых услуг, |  |  |
|  | - выставления счетов-фактур, актов выполненных |  |  |
|  | работ и актов сверок; |  |  |
|  | - своевременное выставление платежных требований в банк (на инкассо); |  |  |
|  | - увеличение количества предупреждений и предписаний абонентам, имеющим дебиторскую задолженность. |  |  |
| 3 | Активизирование претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности юридических лиц через арбитражный суд. | Директор по сбыту Административный директор | до 01.07.2012 г. |
| 4 | Ужесточение работы по отключению или ограничению абонентов-должников от систем теплоснабжения. | Директор по сбыту Директор по производству | до 01.07.2012 г. |
| 5 | Приоритетное материально-техническое обеспечение работников Службы сбыта. | Директор по сбыту Финансовый директор | до 01.07.2012 г. |
| 6 | Упорядочение взаимоотношений с организациями, влияющими на оплату за услуги теплоснабжения. | Директор по сбыту | до 01.09.2012 г. |
| 7 | Привлечение средств массовой информации для оповещения абонентов о необходимости своевременной оплаты и погашения дебиторской задолженности. | Директор по сбыту Административный директор | до 01.09.2012 г. |
| 8 | Ужесточение контроля по выполнению условий договора в части установки приборов учета воды. | Директор по сбыту | до 01.07.2012 г. |
| 9 | Своевременное утверждение тарифов на оказываемые услуги на следующий календарный год до утверждения бюджетов разных уровней. | Директор по сбыту Финансовый директор |  |
| 10 | Разработка и утверждение положения по стимулированию работников Службы сбыта. | Директор по сбыту Финансовый директор | до 01.09.2012 г. |

Мероприятия, указанные в программе необходимо реализовывать системно и постоянно. Данная программа направлена на повышение уровня платежей до 98% по году.

Предлагаем  к рассмотрению вариантные разработки по улучшению собираемости платы за услуги отопления и горячего водоснабжения. А именно переход на прямые расчеты между населением (жителями многоквартирных домов)  и поставщиком тепловой энергии. Мероприятия по изменению формы расчетов используются в ряде регионов субъектов Российской Федерации.  Результаты  от перехода на прямые расчеты впечатляют, уровень собираемости вырос с 70% до 90% за незначительный временной период.

Оценка, прогнозируемого совокупного платежа населения г. Владикавказа за услуги горячего водоснабжения и отопления  по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги",  представлена в виде  графика зависимости уровня собираемости  перспективного развития до  2025 г.

Рис. 6.7.  Показатели  в графике соответствуют критериям доступности.

- Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на  услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

Таблица 6.7

Доля расходов  на  услуги по горячему водоснабжению и отоплению

| Услуга | Тариф, руб./м3 или м2 в мес., с НДС | Объем потребления, м3/чел. в мес. | Расходы населенияпо теплоснабжению, руб./мес. | Средний душевой доход, руб./чел. в мес. | Доля расходов в среднем душевом доходе населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | 63,01 | 3,42 | 215,49 | 14621 | 1,47 |
| Отопление | 1186,84 | 0,012 | 14,24 | 14621 | 0,10 |

Таблица6. 6.8

Доля расходов  на  услуги по горячему водоснабжению и отоплению

| Услуга | Тариф, руб./м3 или м2 в мес., с НДС | Объем потребления, м3/чел. в мес. | Расходы населенияпо теплоснабжению, руб./мес. | Средний душевой доход, руб./чел. в мес. | Доля расходов в среднем душевом доходе населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | 63,01 | 2,74 | 172,65 | 14621 | 1,18 |
| Отопление | 1186,84 | 0,012 | 14,24 | 14621 | 0,10 |

В табл. 6.8 рассчитана доля расходов на услуги по горячему водоснабжению при снижении норматива потребления горячей воды на 20%. Среднее значение при объединении двух услуг составляет 0,64%. Данный критерий соответствует уровню доступности.

- Расчет размера субсидий для выплат населению

Методом математического моделирования произведен расчет размера субсидий в период до 2025 г.

Модель, прогнозируемая в части доли получателей субсидий на оплату  услуг  горячего водоснабжения и отопления в общей прогнозной  численности населения – параметр,  варьирующее число семей получателей субсидий (табл. 6.9 и 6.10).

В табл. 6.9 представлена доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг   исходя из количества числа семей равной 1487, где доля остается неизменной в течение всего периода.

Таблица 6.9

| Наименование | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Число семей, получающих субсидии | 1487 | 1487 |
| Численность населения | 332643 | 340000 |
| Получатели субсидий, % | 2,2 | 2,2 |

- коэффициент семейности - 5

В табл.6.10  представлена модель  расчета доли получателей субсидий на оплату  услуг в общей прогнозной численности населения г. Владикавказа % в периоды до 2025г. при условии увеличения прогнозируемого числа семей до 40%.

Таблица 6. 10

| Наименование | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Число семей, получающих субсидии | 2119 | 2119 |
| Численность населения | 332643 | 340000 |
| Получатели субсидий, % | 3,2 | 3,1 |

- коэффициент семейности – 5

Проверка критериев доступности услуг теплоснабжения для населения показала, что реализация программы развития системы теплоснабжения не привела к нарушению доступности тарифов на коммунальные услуги для населения.

6.3. Организация и реализация проектов в сфере водоснабжения и водоотведения

В таблицах приведены основные параметры инвестиционных программ по системам водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная  программа «Развитие водоотведения города Владикавказа до 2025г.»

| Общая стоимость проекта в ценах на конец прогнозного периода в млн.руб. | 3 016,6 |
| --- | --- |
| Источники финансирования |  |
| собственные средства, в том числе привлеченные | 2468,9 |
| средства бюджета | 547,7 |
| Срок окупаемости проекта | 16 лет |
| Индекс доходности | 1,05 |
| Внутренняя норма доходности | 0,06 |
| Срок реализации проекта | 2025 год |

Инвестиционная  программа «Развитие водоснабжения города Владикавказа до 2025г.»

| Общая стоимость проекта в ценах на конец прогнозного периода в млн.руб. | 1568,3 |
| --- | --- |
| Источники финансирования |  |
| собственные средства, в том числе привлеченные | 972,6 |
| средства бюджета | 595,7 |
| Срок окупаемости проекта | 12,1 лет |
| Индекс доходности | 1,07 |
| Внутренняя норма доходности | 0,08 |
| Срок реализации проекта | 2025 год |

Предприятие, производящее капиталовложение, обычно имеет несколько альтернативных возможностей финансирования, которые не исключают друг друга, и могут использоваться одновременно, что часто и происходит на практике. Структура инвестиционных средств предприятия является важным показателем его финансовой активности.

Амортизационные отчисления как источник инвестирования имеют большое значение. В современных условиях возникает необходимость постоянного обновления основных фондов, что заставляет предприятия производить ускоренное списание оборудования с целью образования накоплений для последующего вложения их в инновации. Вследствие этого амортизация приобретает собственные формы существования и движения и перестает быть выражением физического износа основного капитала: она в этом случае превращается в инструмент регулирования инвестиционной деятельности.

В  приведенной ниже таблице мы можем наблюдать сложившиеся  амортизацию и прибыль, которые включены в тариф по  ВМУП «Владикавказские сети водоотведения» за период с 2007г. по 2010г.

| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | прогноз 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Амортизация | 6247,7 | 7132 | 8132,6 | 1727,8 | 3396 |
| Расходы по полной себестоимости | 69970 | 88149 | 115830,4 | 110070,3 | 106060 |
| Балансовая прибыль, ВСЕГО (факт.) | 2414 | -4305 | -56500 | -260265 |  |
| Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| Себестоимость. руб./куб.м | 1,98 | 2,45 | 3,47 | 3,46 | 4,14 |
| Нормативная прибыль, руб./куб.м | 9156 | 7403 | 6704 | 5772 | 2004 |
| Инвестиционная составляющая, руб./куб.м |  |  |  |  |  |
| Базовый тариф | 2,76 | 3,47 | 3,86 | 3,69 | 4,74 |

Амортизация в структуре себестоимости в среднем составляет 2%, а 2010году  по отношению с 2009г. уменьшилась на 6404,8 тыс.руб. и составила 1%.

Ежегодно в тарифе   учитывалась нормативная  прибыль, однако по факту финансово - хозяйственной деятельности  за представленные годы были получены убытки.

В  приведенной ниже таблице мы можем наблюдать сложившиеся амортизацию и прибыль, которые включены в  тариф по  ВМУП «Владикавказские водопроводные сети» за период с 2007г. по 2010г.

| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация | 6 374,0 | 7 856,4 | 7 777,0 | 7 624,0 | 15 877,0 |
| РАСХОДЫ по полной себестоимости | 200 594,2 | 279 745,0 | 350 594,9 | 341 286,0 | 378 247,8 |
| Инвестиционная оставляющая |  |  |  |  |  |
| Себестоимость, руб./куб.м. | 4,895 | 6,98 | 8,25 | 8,11 | 8,88 |
| Нормативная прибыль, руб./куб.м. |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная составляющая, руб./куб.м. |  |  |  |  |  |
| ЭОТв, руб./куб.м. (заявляемые водвоводоканалом) | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 |
| Инвестиционная оставляющая |  |  |  |  |  |
| Базовый тариф | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 |

Из таблицы видно, что в 2011г. наблюдается рост амортизационных отчислений в 2 раза. Возможно применение ускоренной амортизации, путем искусственном сокращении нормативных сроков службы и соответствующем увеличении нормы амортизации. Из таблицы видно, что заявленный  Водоканалом ЭОТ удовлетворен в полной мере, отсюда следует  присутствие в нем нормативной прибыли.

В качестве денежных средств на реализацию проектов  местными органами власти привлечены бюджетные ассигнования и целевые денежные средства в виде платы за подключение  для вновь создаваемых объектов недвижимости к системам централизованного водоснабжения и водоотведения. Для реализации утвержденной администрацией г.Владикавказа  инвестиционной программы в  ВМУП «Владикавказские водопроводные сети»  по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения г.Владикавказа на 2011-2015годы необходимо 595,7 млн.руб. Для реализации Инвестиционной программы ВМУП «Владикавказские сети водоотведения»  по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения г.Владикавказа на 2011-2015годы необходимо  441,69 млн.руб.

Исходя из вышесказанного произведены расчеты  моделей амортизации при введении в эксплуатацию объектов, обозначенных в инвестиционных программах и в соответствии с принятой учетной политикой предприятий.

|  | Расчет суммы амортизации по инвестиционной программе. (Водоотведение) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При норме амортизации 2% в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| Стоимость инвестпрограммы (млн.руб) |  |  | 75,55 | 113,41 | 91,74 | 83,49 | 77,50 | 441,69 |
| Норма амортизации (%) |  |  | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Сумма амортизации в год (линейный метод) |  |  | 18,13 | 45,35 | 67,37 | 87,40 | 106,00 | 106,00 |
| При норме амортизации 1% в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| Стоимость инвестпрограммы (млн.руб) |  |  | 75,55 | 113,41 | 91,74 | 83,49 | 77,50 | 441,69 |
| Норма амортизации (%) |  |  | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Сумма амортизации в год (линейный метод) |  |  | 9,07 | 22,67 | 33,68 | 43,70 | 53,00 | 53,00 |
| При норме амортизации 0,17% в мес.(50 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| Стоимость инвестпрограммы (млн.руб) |  |  | 75,55 | 113,41 | 91,74 | 83,49 | 77,50 | 441,69 |
| Норма амортизации (%) |  |  | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Сумма амортизации в год (линейный метод) |  |  | 1,54 | 3,85 | 5,73 | 7,43 | 9,01 | 9,01 |

|  | Расчет суммы амортизации по инвестиционной программе. (Водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При норме амортизации 2% в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| Стоимость инвестпрограммы (млн.руб) |  |  | 25,05 |  | 38,38 | 102,73 | 308,04 | 121,46 | 595,66 |
| Норма амортизации (%) |  |  | 2,00% |  | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Сумма амортизации в год (линейный метод) |  |  | 6,01 |  | 15,22 | 39,88 | 113,81 | 142,96 | 142,96 |
| При норме амортизации 1% в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | 2011 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| Стоимость инвестпрограммы (млн.руб) |  | 25,05 |  |  | 38,38 | 102,73 | 308,04 | 121,46 | 595,66 |
| Норма амортизации (%) |  | 1,00% |  |  | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Сумма амортизации в год (линейный метод) |  | 3,01 |  |  | 7,61 | 19,94 | 56,90 | 71,48 | 71,48 |
| При норме амортизации 0,17% в мес. (50 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | 2011 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| Стоимость инвестпрограммы (млн.руб) |  | 25,05 |  |  | 38,38 | 102,73 | 308,04 | 121,46 | 595,66 |
| Норма амортизации (%) |  | 0,17% |  |  | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Сумма амортизации в год (линейный метод) |  | 0,51 |  |  | 1,29 | 3,39 | 9,67 | 12,15 | 12,15 |

Произведены  расчеты по наличию  собственных средств в предприятиях ВиВ г. Владикавказа, которые могут быть привлечены в виде источников  инвестиций в периоды 2011-2015годы. Данные приведены в таблице ниже.

| Наименование | Итого | ВМУП «Владикавказские водопроводные сети» | ВМУП «Владикавказские сети водоотведения» |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства | 1083317 | 675337 | 407980 |
| Инвестиционная составляющая к тарифу за услуги ВиК, в т.ч. |  | - | - |
| водоснабжение |  | - | - |
| водоотведение |  | - | - |
| Плата за подключение | 986952 | 595952 | 391000 |
| водоснабжение | 595952 | 595952 |  |
| водоотведение | 391000 |  | 391000 |
| Амортизация | 96365 | 79385 | 16980 |
| Нормативная рентабельность |  | - | - |
| Заемные средства |  |  |  |
| Целевое бюджетное финансирование, в т.ч.: | 1037390 | 595700 | 441690 |
| "реинвестирование арендной платы" |  | - | - |
| прочее |  | 595700 | 441690 |

Амортизация взята по усредненным расчетам из вариантных расчетов. Расчетный прогноз для использования собственных средств предприятий для финансирования инвестиционных программ в период   с 2015 по 2025годы  по ВМУП «Владикавказские сети водоотведения» составит  до 101,3 млн.рублей,  по ВМУП «Владикавказские водопроводные сети»  - до 180,8 млн.руб.

Тарифы  для потребителей  ВМУП «Владикавказские сети водоотведения» и  ВМУП    «Владикавказские водопроводные сети» за период с 2007г. по 2011г. установлены методом индексации.  Индексация производилась в соответствии с рекомендациями  МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ.  Тарифы  на услуги  водоснабжения и водоотведения имеют  трендовый  рост по годам.

Тарифы  ВМУП «Владикавказские сети водоотведения »

| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы по полной себестоимости | 69970 | 88149 | 115830,4 | 110070,3 | 106060 |
| Балансовая прибыль, ВСЕГО (факт.) | 2414 | -4305 | -56500 | -260265 |  |
| Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| Себестоимость. руб./куб.м | 1,98 | 2,45 | 3,47 | 3,46 | 4,14 |
| Нормативная прибыль, руб./куб.м | 9156 | 7403 | 6704 | 5772 | 2004 |
| Инвестиционная составляющая, руб./куб.м |  |  |  |  |  |
| Базовые тарифы | 2,76 | 3,47 | 3,86 | 3,69 | 4,74 |
| Итого утвержденный тариф для: | 2,76 | 3,47 | 3,86 | 3,69 | 4,74 |
| население | 2,55 | 2,93 | 3,37 | 4,16 | 4,74 |
| бюджетные организации | 2,96 | 4,01 | 4,61 | 4,66 | 4,74 |
| прочие потребители | 2,96 | 4,01 | 4,61 | 4,66 | 4,74 |

Тарифы установленные в ВМУП «Владикавказские водопроводные сети»

| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по полной себестоимости | 200 594,2 | 279 745,0 | 350 594,9 | 341 286,0 | 378 247,8 |
| Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| Себестоимость, руб./куб.м. | 4,895 | 6,98 | 8,25 | 8,11 | 8,88 |
| Нормативная прибыль, руб./куб.м. |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |
| ЭОТв, руб./куб.м. (заявляемые водвоводоканалом) | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 |
| Инвестиционная оставляющая |  |  |  |  |  |
| Итого ЭОТ | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 |
| Утвержденный тарифы для : |  |  |  |  |  |
| население | 5,40 | 6,21 | 7,14 | 9,00 | 10,26 |
| бюджетные организации | 7,71 | 8,86 | 10,19 | 9,60 | 9,65 |
| прочие потребители | 7,71 | 8,86 | 10,19 | 9,60 | 9,65 |

В соответствии с Постановлением АМС г. Владикавказа   от  «16» 09.  2011г.   № 1632 установлен тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе централизованного водоснабжения, руб. за 1м3 в сутки и за 1м3 в час заявленной мощности.

| Годы | Тариф без НДС, руб. за 1 м3 в час | Тариф с НДС, руб. за 1 м3 в час | Тариф без НДС, руб. за 1 м3 в сутки | Тариф с НДС, руб. за 1 м3 в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 626821,20 | 739649,02 | 26117,55 | 30818,71 |
| 2012 | 669511,20 | 790023,22 | 27896,30 | 32917,63 |
| 2013 | 712200,96 | 840397,13 | 29675,04 | 35016,55 |
| 2014 | 754890,72 | 890771,05 | 31453,78 | 37115,46 |
| 2015 | 796129,92 | 939433,31 | 33172,08 | 39143,05 |

В соответствии с Постановлением АМС г. Владикавказа    от  «16»09. 2011г.   № 1633 установлен  тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе централизованного водоотведения, руб. за 1м3 в сутки и  за 1м3 в час заявленной мощности.

| Годы | Тариф без НДС, руб. за 1 м3 в час | Тариф с НДС, руб. за 1 м3 в час | Тариф без НДС, руб. за 1 м3 в сутки | Тариф с НДС, руб. за 1 м3 в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 457362,72 | 539688,00 | 19056,78 | 22487,00 |
| 2012 | 464653,92 | 548291,63 | 19360,58 | 22845,48 |
| 2013 | 471944,88 | 556894,96 | 19664,37 | 23203,96 |
| 2014 | 479236,08 | 565498,57 | 19968,17 | 23562,44 |
| 2015 | 490957,44 | 579329,78 | 20456,56 | 24138,74 |

Тарифы на подключение по услугам водоснабжения и водоотведения  установлены на время действия Инвестиционных программ, но не достаточны для  их полного финансирования.

Расчет проектов тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению до 2025г. произведен   методом установления фиксированных тарифов в  сочетании с методом индексации. Это наиболее удобная форма регулирования тарифов при реализации инвестиционных программ, которая позволит   рассчитываться по заемным денежным средствам.

Один из вариантов расчета прогнозируемых тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения к  2025году, предполагает, что стоимость 1м3 воды  составит 40,94руб. м3, стоков  -  18,91 руб.м3.

При реализации предложенной инвестиционной программы прогнозируется снижение нормативов потребления,  а соответственно и снижение платы за воду и стоки  к 2015г.  на 5-7%, к 2025г. на 20-30%   или  100- 150 литров на человека в сутки.

- 6.4. Оценка доступности для жителей г.Владикавказа прогнозируемой с совокупной платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению

Исходной базой для оценки доступности для населения г.Владикавказа  прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти г.Владикавказа, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению.

- Определение доли расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за услуги по водоснабжению и водоотведению по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ГРАЖДАН ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

- Оценка по критерию доступности "уровень собираемости платежей"

Оценка совокупного платежа населения муниципального образования за услуги по водоснабжению и водоотведению по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги",  представлена в виде  графиков  зависимости уровня собираемости за последние 5 лет.

ВМУП «Владикавказские сети водоотведения»

ВМУП «Владикавказские водопроводные сети»

Анализируя графики необходимо отметить  тенденцию снижения уровня собираемости. Однако, это не говорит о завышении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению. Это прежде всего говорит о слабой работе коммерческих отделов (отделов сбыта) предприятий ВиВ г.Владикавказа.

Сложившаяся  доля расходов на услуги  по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи  не превышает допустимый уровень в среднем 9 - 11,5% .

На графике представлен уровень собираемости платы за водоотведение по отношению к росту среднедушевого дохода.

На графике представлен уровень собираемости платы за воду по отношению к росту среднедушевого дохода.

Программа по улучшению собираемости средств

Для приведения уровня собираемости до необходимых показателей предлагаем к реализации разработанную программу.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение и совершенствование единой программной системы, обеспечивающей отражение реальных оперативных данных по каждому контрагенту. | Директор по сбыту Финансовый директор | до 01.04.2012г. |
| 2 | Разработка и утверждение регламентов по взаимодействию c подразделениями предприятия с целью: | Директор по сбыту Административный директор | до 01.04.2012г. |
|  | - своевременного начисления объемов предоставляемых услуг, |  |  |
|  | - выставления счетов-фактур, актов выполненных |  |  |
|  | работ и актов сверок; |  |  |
|  | - своевременное выставление платежных требований в банк (на инкассо); |  |  |
|  | - увеличение количества предупреждений и предписаний абонентам, имеющим дебиторскую задолженность. |  |  |
| 3 | Активизирование претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности юридических лиц через арбитражный суд. | Директор по сбыту Административный директор | до 01.07.2012г. |
| 4 | Ужесточение работы по отключению или ограничению абонентов-должников от систем водоснабжения и канализации. | Директор по сбыту Директор по производству | до 01.07.2012г. |
| 5 | Приоритетное материально-техническое обеспечение работников Службы сбыта. | Директор по сбыту Финансовый директор | до 01.07.2012г. |
| 6 | Упорядочение взаимоотношений с организациями, влияющими на оплату за услуги ВКХ. | Директор по сбыту | до 01.09.2012г. |
| 7 | Привлечение средств массовой информации для оповещения абонентов о необходимости своевременной оплаты и погашения дебиторской задолженности. | Директор по сбыту Административный директор | до 01.09.2012г. |
| 8 | Ужесточение контроля по выполнению условий договора в части установки приборов учета воды. | Директор по сбыту | до 01.07.2012г. |
| 9 | Своевременное утверждение тарифов на оказываемые услуги на следующий календарный год до утверждения бюджетов разных уровней. | Директор по сбыту Финансовый директор |  |
| 10 | Разработка и утверждение положения по стимулированию работников Службы сбыта. | Директор по сбыту Финансовый директор | до 01.09.2012г. |

Мероприятия, указанные в программе необходимо реализовывать системно и постоянно.

Данная программа направлена на повышение уровня платежей до 98% по году. При реализации вышеназванных мероприятий уровень собираемости платежей  за услуги по водоснабжения и водоотведения граждан г. Владикавказа должен постоянно держаться на уровне 95-97%.

Для стабильной работы предприятий ВиВ г.Владикавказа предлагаем к реализации мероприятия, обеспечивающие выполнение показателей годовых бизнес-планов.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование и утверждение на заседании бюджетного комитета отчета об исполнении бюджета предприятия за предыдущий месяц и планового бюджета на следующий месяц | До 05 числа каждого месяца | Заместитель финансового директора |
| 2. | Разработка и внедрение системы бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений предприятия | До 01.06.2012г. | Финансовый директор |
| 3. | Разработка и внедрение системы премирования, стимулирующей выполнение показателей бизнес-плана | До 01.08.2012г. | Заместитель финансового директора |
| 4. | Реализация плана мероприятий по энергосбережению | Постоянно | Директор по производству, Главный энергетик |
| 5. | Реализация плана мероприятий по улучшению собираемости денежных средств с потребителей услуг водоснабжения и водоотведения | Постоянно | Директор по сбыту (коммерческий директор) |
| 6. | Реализация плана мероприятий по снижению потерь и неучтенного расхода воды и стоков | Постоянно | Директор по производству, Директор по сбыту (коммерческий директор) |

Оценка прогнозируемого совокупного платежа населения г.Владикавказа за услуги по водоснабжению по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги",  представлена в виде  графика зависимости уровня собираемости  перспективного развития до  2025г.

При реализации программ по сбору платежей с населения, достигнув уровня до 92-97%  к  2025г. не прогнозируется снижения  вышеназванного показателя. Между тем, как, прогнозируется   рост среднедушевого дохода в соответствии с индексом-дефлятором, представленным  Минэкономразвития.

Показатели  в таблице соответствуют критериям доступности.

- Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на  услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

При определении потребности в субсидиях для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ( - в %) определяется по формуле:

, где

- прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании;

- общая прогнозируемая численность населения муниципального образования, тысяч человек.

=  31980,9/329700*100=9,7%

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования" проводится путем сопоставления прогнозной величины этого показателя и установленного в муниципальном образовании критерия.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению  в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

Число семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг для целей определения доступности для граждан платы за услуги  по водоснабжению и водоотведению принимается равным числу семей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

, где

ДС - прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования, %;

- прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, единиц;

Ксем - средний по муниципальному образованию коэффициент семейности, человек, принят – 5.

ДС = 2119*5/329700*100 = 3,2%

Субсидии на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению   предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму  в порядке, определенном Правилами предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761.

Прогнозируемая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в прогнозируемом доходе домохозяйства определяется как частное прогнозируемых расходов средней семьи рассматриваемого муниципального образования на жилищно-коммунальные услуги и прогнозируемого дохода семьи с учетом дифференциации доходов.

- Доля расходов  на  услуги по водоснабжению и водоотведению

| Услуга | Тариф, руб./м3 в мес., с НДС | Объем потребления, м3/чел. в мес. | Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес. | Средний душевой доход, руб./чел. в мес. | Доля расходов в среднем душевом доходе населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 10,25 | 9,35 | 95,93 | 14621 | 0,66 |
| Водоснабжение (с газовыми водонагревателями) | 10,25 | 8,18 | 83,85 | 14621 | 0,57 |
| Водоотведение | 4,74 | 9,35 | 44,32 | 14621 | 0,30 |
| Водоотведение (с газовыми водонагревателями) | 4,74 | 8,18 | 38,77 | 14621 | 0,27 |

Доля затрат = ТАРИФ вода/стоки * ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ м³/ средний душевой доход*100

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Прогнозируемая доля расходов на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозируемом доходе домохозяйства с учетом дифференциации доходов на период до 2015г.

Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода

| Услуга | Тариф, руб./м3 в мес., с НДС | Объем потребления, м3/чел. в мес. | Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес | Средний душевой доход, руб./чел. в мес. | Доля расходов в среднем душевом доходе населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 15,77 | 9,35 | 147,4 | 25570 | 0,58 |
| Водоснабжение (с газовыми водонагревателями) | 15,77 | 8,18 | 129,0 | 25570 | 0,50 |
| Водоотведение | 7,29 | 9,35 | 68,2 | 25570 | 0,27 |
| Водоотведение (с газовыми водонагревателями) | 7,29 | 8,18 | 59,6 | 25570 | 0,23 |

Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода  понижением норматива потребления услуг на 7%.

| Услуга | Тариф, руб./м3 в мес., с НДС | Объем потребления, м3/чел. в мес. | Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес | Средний душевой доход, руб./чел. в мес. | Доля расходов в среднем душевом доходе населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 15,77 | 8,7 | 137,2 | 25570 | 0,54 |
| Водоснабжение (с газовыми водонагревателями) | 15,77 | 7,6 | 119,9 | 25570 | 0,47 |
| Водоотведение | 7,29 | 8,7 | 63,4 | 25570 | 0,25 |
| Водоотведение (с газовыми водонагревателями) | 7,29 | 7,6 | 55,4 | 25570 | 0,22 |

Критерии, представленные в таблицах  соответствует уровню доступности.

Прогнозируемая доля расходов на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозируемом доходе домохозяйства с учетом дифференциации доходов на период до 2025г.

Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода

| Услуга | Тариф, руб./м3 в мес., с НДС | Объем потребления, м3/чел. в мес. | Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес. | Средний душевой доход, руб./чел. в мес. | Доля расходов в среднем душевом доходе населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 40,9 | 9,35 | 382,4 | 66330 | 0,58 |
| Водоснабжение (с газовыми водонагревателями) | 40,9 | 8,18 | 334,6 | 66330 | 0,50 |
| Водоотведение | 18,91 | 9,35 | 176,8 | 66330 | 0,27 |
| Водоотведение (с газовыми водонагревателями) | 18,91 | 8,18 | 154,7 | 66330 | 0,23 |

Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода  понижением норматива потребления услуг на 20%.

| Услуга | Тариф, руб./м3 в мес., с НДС | Объем потребления, м3/чел. в мес. | Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес. | Средний душевой доход, руб./чел. в мес. | Доля расходов в среднем душевом доходе населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 40,9 | 7,5 | 306,8 | 66330 | 0,46 |
| Водоснабжение (с газовыми водонагревателями) | 40,9 | 6,5 | 265,9 | 66330 | 0,40 |
| Водоотведение | 18,91 | 7,5 | 141,8 | 66330 | 0,21 |
| Водоотведение (с газовыми водонагревателями) | 18,91 | 6,5 | 122,9 | 66330 | 0,19 |

Критерии, представленные в таблицах  соответствует уровню доступности.

- Расчет размера субсидий для выплат населению.

Методом математического моделирования произведен расчет размера субсидий в период до 2025г.

Модель, прогнозируемая в части доли получателей субсидий на оплату  услуг  водоснабжения и водоотведения в общей прогнозной  численности населения – параметр,  варьирующий число семей получателей субсидий (табл. 6.11 и 6.12).

| Таблица 6.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2015г. | 2025г. |
| Число семей, получающих субсидии | 1487 | 1487 |
| Численности населения | 332643 | 340000 |
| Получатели субсидий, % | 2,2 | 2,3 |

* - коэффициент семейности - 5

Модель  расчета доли получателей субсидий на оплату  услуг в общей прогнозной численности населения г. Владикавказа % в периоды до 2025г. при условии увеличения прогнозируемого числа семей до 40%.

| Таблица 6.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2015г. | 2025г. |
| Число семей, получающих субсидии | 2119 | 2119 |
| Численность населения | 332643 | 340000 |
| Получатели субсидий, % | 3,2 | 3,1 |

* - коэффициент семейности – 5

Моделирование прогнозного расчета средств, необходимых для предоставления субсидий по услугам  водоснабжения и водоотведения на периоды 2015-2025годы.  Расчет произведен исходя из параметров реализации инвестиционных программ и как следствие уменьшения нормативов потребления и платы за услуги по водоснабжению и водоотведению. Итоги расчетов представлены в табл.6.13-6.16

|  | Таблица 6.14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | 2015г. |  | 2025г. |  |  |  |
| Число семей, получающих субсидии |  | 1487 |  | 1487 |  |  |  |
| Норма потребления |  | 9,35 |  | 6,55 |  |  |  |
| Тариф на ВиВ |  | 23,06 |  | 59,81 |  |  |  |
| Расходы на ВиВ, тыс.руб/чел (получающие субсидии) |  | 19237,3 |  | 34954,3 |  |  |  |
| В табл. 6.4 показано уменьшение нормы потребления до 30%, соответственно уменьшение платежей граждан и субсидий. Таблица 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | 2015г. |  | 2025г. |  |  |  |
| Число семей, получающих субсидии |  | 1487 |  | 1487 |  |  |  |
| Норма потребления |  | 9,35 |  | 7,5 |  |  |  |
| Тариф на ВиВ |  | 23,06 |  | 59,81 |  |  |  |
| Расходы на ВиВ, тыс.руб/чел/мес (получающие субсидии) |  | 19237,3 |  | 40024,0 |  |  |  |
| В табл. 6.15 показано уменьшение нормы потребления до 20%, соответственно уменьшение платежей граждан и субсидий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | 2015г. |  | 2025г. |  |  |  |
| Число семей, получающих субсидии |  | 2119 |  | 2119 |  |  |  |
| Норма потребления |  | 9,35 |  | 6,55 |  |  |  |
| Тариф на ВиВ |  | 23,06 |  | 59,81 |  |  |  |
| Расходы на ВиВ, тыс.руб/чел/мес (получающие субсидии) |  | 27413,4 |  | 49810,4 |  |  |  |
| В табл. 6.16показано уменьшение нормы потребления до 30%, при увеличении числа семей, получающих субсидии соответственно частичное уменьшение платежей граждан и субсидий. Таблица 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | 2015г. |  | 2025г. |  |  |
|  | Число семей, получающих субсидии |  | 2119 |  | 2119 |  |  |
|  | Норма потребления |  | 9,35 |  | 7,5 |  |  |
|  | Тариф на ВиВ |  | 23,06 |  | 59,81 |  |  |
|  | Расходы на ВиВ, тыс.руб/чел/мес (получающие субсидии) |  | 27413,4 |  | 57034,8 |  |  |

В табл. 6.17 показано уменьшение нормы потребления до 20%, при увеличении числа семей, получающих субсидии соответственно  частичное уменьшение платежей граждан и субсидий.

В  силу взаимосвязанности и взаимозависимости тарифов  на жилищно-коммунальные услуги в пределах федерального стандарта повышение или понижение одного или группы тарифов повлечет за собой изменение остальных.  Соответственно этому субсидии на услуги по водоснабжению и водоотведению могут быть больше либо меньше в суммовом выражении.

Размер  субсидий  для населения на услуги водоснабжения и водоотведения  на период  до 2025г. будет зависеть от размера удельного веса  этих услуг в пределах федерального стандарта.

Проверка критериев доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения показала, что критерии выполняются.

# Раздел 7. Управление программой

Управление программой осуществляется в соответствии с действующей организационной и функциональной структурой Администрации города во взаимодействии с ключевыми организациями коммунального комплекса.

________________________________________________

Коэффициент Куртыша - статистического коэффициента развития градостроительных образований, эквивалентного отношению фондов площадей нежилой и жилой застроек и равного в городах с развитой инфраструктурой величине 0,4.