## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Капитальный ремонт многоквартирного дома №32"А" по ул.Иристонской
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-01
(локальная смета)
|  | на | ремонт внутридомовых инженерных сетей х/в и г/в
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________243,190 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,260 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________596,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения
1 | ТЕРр65-01-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм НР (42 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (67 руб.) СП (27 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (67 руб.) | 100 м | 0.08 | 801.78 | 730.19 | 17.42 | 3.65 | 64 | 58 | 1 |  | 76.38 | 6.11 | 0.26 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 76,38 6,11 | 9.56 | 9.56 |  |  | 58.41 | 58.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,26 0,02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,26 0,02 | 33.51 |  | 33.51 | 14.03 | 0.67 |  | 0.67 | 0.28
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,5 0,52 | 1.34 |  | 1.34 |  | 0.7 |  | 0.7
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 0,432 | 3.64 |  |  |  | 1.57
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,85 0,068 | 40.6 |  |  |  | 2.76
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,43 0,0344
2 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 100 мм 9 402,87 = 9 473,35 - 0,11 x 89,68 - 0,036 x 262,79 - 14,25 x 3,59 НР (170 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (173 руб.) СП (97 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (173 руб.) | 100 м | 0.08 | 9402.87 | 1408.63 | 1463.66 | 201.48 | 752 | 113 | 117 | 16 | 128.76 | 10.3 | 14.46 | 1.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 128,76 10,3 | 10.94 | 10.94 |  |  | 112.68 | 112.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14,46 1,16
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,08 0,01 | 112.27 |  | 112.27 | 16.34 | 1.12 |  | 1.12 | 0.16
| 2. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 14,27 1,14 | 98.61 |  | 98.61 | 14.03 | 112.42 |  | 112.42 | 15.99
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,52 0,04 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 3.65 |  | 3.65 | 0.56
| 4. 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,00031 2,48E-5 | 23450.41 |  |  |  | 0.58
| 5. 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,2 0,016 | 32.36 |  |  |  | 0.52
| 6. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 7. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 8. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 10 шт. | 0
| 9. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0475 0,0038 | 2.35 |  |  |  | 0.01
| 10. 507-0595 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м | 9,96 0,7968 | 654.29 |  |  |  | 521.34
3 | ТЕРр65-01-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм НР (248 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (394 руб.) СП (158 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (394 руб.) | 100 м | 0.6 | 630.56 | 569.97 | 13.33 | 2.39 | 378 | 342 | 8 | 1 | 59.62 | 35.77 | 0.17 | 0.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 59,62 35,77 | 9.56 | 9.56 |  |  | 341.96 | 341.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,17 0,1
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,17 0,1 | 33.51 |  | 33.51 | 14.03 | 3.35 |  | 3.35 | 1.4
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,7 3,42 | 1.34 |  | 1.34 |  | 4.58 |  | 4.58
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,73 2,838 | 3.64 |  |  |  | 10.33
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,74 0,444 | 40.6 |  |  |  | 18.03
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 0,204
4 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм 4 710,44 = 4 745,29 - 0,43 x 29,10 - 0,085 x 262,79 НР (1414 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (1443 руб.) СП (808 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (1443 руб.) | 100 м | 0.6 | 4710.44 | 1613.33 | 1358.41 | 188.98 | 2826 | 968 | 815 | 113 | 141.52 | 84.91 | 13.46 | 8.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 141,52 84,91 | 11.4 | 11.4 |  |  | 967.97 | 967.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 13,46 8,08
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,07 0,04 | 89.68 |  | 89.68 | 14.03 | 3.59 |  | 3.59 | 0.56
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,05 0,03 | 112.27 |  | 112.27 | 16.34 | 3.37 |  | 3.37 | 0.49
| 3. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 13,34 8 | 98.61 |  | 98.61 | 14.03 | 788.88 |  | 788.88 | 112.24
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,34 0,2 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 18.27 |  | 18.27 | 2.81
| 5. 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,00072 0,000432 | 23450.41 |  |  |  | 10.13
| 6. 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,47 0,282 | 32.36 |  |  |  | 9.13
| 7. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 8. 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,52 0,312 | 12.27 |  |  |  | 3.83
| 9. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 10. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 10 шт. | 0
| 11. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0099 0,00594 | 2.35 |  |  |  | 0.01
| 12. 411-0001 | Вода | м3 | 2,94 1,764 | 3.59 |  |  |  | 6.33
| 13. 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 9,46 5,676 | 178.61 |  |  |  | 1013.79
5 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм НР (156 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (248 руб.) СП (99 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (248 руб.) | 100 м | 0.65 | 366.55 | 331.35 | 7.77 | 1.4 | 238 | 215 | 5 | 1 | 34.66 | 22.53 | 0.1 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 34,66 22,53 | 9.56 | 9.56 |  |  | 215.39 | 215.39
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 0,07
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 0,07 | 33.51 |  | 33.51 | 14.03 | 2.35 |  | 2.35 | 0.98
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,3 2,14 | 1.34 |  | 1.34 |  | 2.87 |  | 2.87
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,74 1,781 | 3.64 |  |  |  | 6.48
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,43 0,2795 | 40.6 |  |  |  | 11.35
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 0,143
6 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 2 664,18 = 2 693,72 - 0,05 x 89,68 - 0,17 x 29,10 - 0,06 x 262,79 - 1,21 x 3,59 НР (1230 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (1255 руб.) СП (703 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (1255 руб.) | 100 м | 0.65 | 2664.18 | 1388.52 | 481.02 | 65.57 | 1732 | 903 | 313 | 43 | 121.8 | 79.17 | 4.72 | 3.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 121,8 79,17 | 11.4 | 11.4 |  |  | 902.54 | 902.54
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4,72 3,07
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 0,02 | 112.27 |  | 112.27 | 16.34 | 2.25 |  | 2.25 | 0.33
| 2. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 4,64 3,02 | 98.61 |  | 98.61 | 14.03 | 297.8 |  | 297.8 | 42.37
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 0,14 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 12.79 |  | 12.79 | 1.96
| 4. 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,00051 0,0003315 | 23450.41 |  |  |  | 7.77
| 5. 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,33 0,2145 | 32.36 |  |  |  | 6.94
| 6. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 7. 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,2 0,13 | 12.27 |  |  |  | 1.6
| 8. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 9. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 10 шт. | 0
| 10. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,004 0,0026 | 2.35 |  |  |  | 0.01
| 11. 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 9,38 6,097 | 82.04 |  |  |  | 500.2
7 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм НР (48 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (76 руб.) СП (30 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (76 руб.) | 100 м | 0.2 | 366.55 | 331.35 | 7.77 | 1.4 | 73 | 66 | 2 |  | 34.66 | 6.93 | 0.1 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 34,66 6,93 | 9.56 | 9.56 |  |  | 66.25 | 66.25
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 0,02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 0,02 | 33.51 |  | 33.51 | 14.03 | 0.67 |  | 0.67 | 0.28
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,3 0,66 | 1.34 |  | 1.34 |  | 0.88 |  | 0.88
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,74 0,548 | 3.64 |  |  |  | 1.99
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,43 0,086 | 40.6 |  |  |  | 3.49
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 0,044
8 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 3 118,82 = 3 149,91 - 0,05 x 89,68 - 0,2 x 29,10 - 0,069 x 262,79 - 0,74 x 3,59 НР (474 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (484 руб.) СП (271 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (484 руб.) | 100 м | 0.2 | 3118.82 | 1705.9 | 824.18 | 114.43 | 624 | 341 | 165 | 23 | 149.64 | 29.93 | 8.2 | 1.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 149,64 29,93 | 11.4 | 11.4 |  |  | 341.2 | 341.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8,2 1,64
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 0,01 | 112.27 |  | 112.27 | 16.34 | 1.12 |  | 1.12 | 0.16
| 2. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8,12 1,62 | 98.61 |  | 98.61 | 14.03 | 159.75 |  | 159.75 | 22.73
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 0,04 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 3.65 |  | 3.65 | 0.56
| 4. 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,00059 0,000118 | 23450.41 |  |  |  | 2.77
| 5. 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,38 0,076 | 32.36 |  |  |  | 2.46
| 6. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 7. 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,25 0,05 | 12.27 |  |  |  | 0.61
| 8. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 9. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 10 шт. | 0
| 10. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0025 0,0005 | 2.35
| 11. 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 9,29 1,858 | 60.23 |  |  |  | 111.91
9 | ТЕРр65-05-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм НР (134 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (152 руб.) СП (73 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (152 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 50966.03 | 4405.68 | 383.71 |  | 1529 | 132 | 12 |  | 422 | 12.66
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 422 12,66 | 10.44 | 10.44 |  |  | 132.17 | 132.17
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,2 0,13 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 11.88 |  | 11.88 | 1.82
| 2. 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,21 0,0063 | 14110.02 |  |  |  | 88.89
| 3. 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | шт. | 100 3 | 420.4 |  |  |  | 1261.2
| 4. 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 0,006 | 5867.69 |  |  |  | 35.21
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,84 0,1152
10 | ТЕРр65-25-2 | Смена пробко-спускных кранов НР (46 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (52 руб.) СП (25 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (52 руб.) | 100 шт. | 0.11 | 3126.9 | 410.06 |  |  | 344 | 45 |  |  | 41.8 | 4.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41,8 4,6 | 9.81 | 9.81 |  |  | 45.13 | 45.13
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0034 0,000374 | 15750.05 |  |  |  | 5.89
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0012 0,000132 | 17652.73 |  |  |  | 2.33
| 3. 101-1669 | Очес льняной | кг | 1,2 0,132 | 38.42 |  |  |  | 5.07
| 4. 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 100 11 | 25.96 |  |  |  | 285.56
11 | ТСМ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11.43 |  |  |  | 69
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8629 | 3183 | 1438 | 197 |  | 292.91 |  | 14.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 10130 | 4062 | 2060 | 282 |  | 292.91 |  | 14.16
Накладные расходы | [8 empty] | 3963
Сметная прибыль | [8 empty] | 2291
Итоги по разделу 1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1666 |  |  |  |  | 71.34 |  | 0.21
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 12469 |  |  |  |  | 204.31 |  | 13.95
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2249 |  |  |  |  | 17.26
Итого | [8 empty] | 16384 |  |  |  |  | 292.91 |  | 14.16
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4008
Машины и механизмы | [8 empty] | 2060
ФОТ | [8 empty] | 4344
Накладные расходы | [8 empty] | 3963
Сметная прибыль | [8 empty] | 2291
Перевод в текщие цены 16 384 * 6,26 | [8 empty] | 102564
Итого по разделу 1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | [8 empty] | 102564 |  |  |  |  | 292.91 |  | 14.16
Раздел 2. Горячее водоснабжение
12 | ТЕРр65-01-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80 мм НР (37 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (58 руб.) СП (23 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (58 руб.) | 100 м | 0.08 | 801.78 | 730.19 | 17.42 | 3.65 | 64 | 58 | 1 |  | 76.38 | 6.11 | 0.26 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 76,38 6,11 | 9.56 | 9.56 |  |  | 58.41 | 58.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,26 0,02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,26 0,02 | 33.51 |  | 33.51 | 14.03 | 0.67 |  | 0.67 | 0.28
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,5 0,52 | 1.34 |  | 1.34 |  | 0.7 |  | 0.7
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 0,432 | 3.64 |  |  |  | 1.57
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,85 0,068 | 40.6 |  |  |  | 2.76
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,43 0,0344
13 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 80 мм 7 327,04 = 7 387,08 - 0,1 x 89,68 - 0,064 x 262,79 - 9,54 x 3,59 НР (163 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (166 руб.) СП (93 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (166 руб.) | 100 м | 0.08 | 7327.04 | 1586.3 | 1457.96 | 201.34 | 586 | 127 | 117 | 16 | 145 | 11.6 | 14.44 | 1.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 145 11,6 | 10.94 | 10.94 |  |  | 126.9 | 126.9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14,44 1,16
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 0,01 | 112.27 |  | 112.27 | 16.34 | 1.12 |  | 1.12 | 0.16
| 2. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 14,27 1,14 | 98.61 |  | 98.61 | 14.03 | 112.42 |  | 112.42 | 15.99
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 0,04 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 3.65 |  | 3.65 | 0.56
| 4. 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,00054 4,32E-5 | 23450.41 |  |  |  | 1.01
| 5. 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,35 0,028 | 32.36 |  |  |  | 0.91
| 6. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 7. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 8. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 10 шт. | 0
| 9. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0318 0,002544 | 2.35 |  |  |  | 0.01
| 10. 507-0594 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | 9,74 0,7792 | 437.24 |  |  |  | 340.7
14 | ТЕРр65-01-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм НР (216 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (343 руб.) СП (137 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (343 руб.) | 100 м | 0.6 | 630.56 | 569.97 | 13.33 | 2.39 | 378 | 342 | 8 | 1 | 59.62 | 35.77 | 0.17 | 0.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 59,62 35,77 | 9.56 | 9.56 |  |  | 341.96 | 341.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,17 0,1
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,17 0,1 | 33.51 |  | 33.51 | 14.03 | 3.35 |  | 3.35 | 1.4
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,7 3,42 | 1.34 |  | 1.34 |  | 4.58 |  | 4.58
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,73 2,838 | 3.64 |  |  |  | 10.33
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,74 0,444 | 40.6 |  |  |  | 18.03
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 0,204
15 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм 4 693,61 = 4 745,29 - 0,07 x 89,68 - 0,43 x 29,10 - 0,085 x 262,79 - 2,94 x 3,59 НР (1229 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (1254 руб.) СП (702 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (1254 руб.) | 100 м | 0.6 | 4693.61 | 1613.33 | 1352.13 | 188 | 2816 | 968 | 811 | 113 | 141.52 | 84.91 | 13.46 | 8.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 141,52 84,91 | 11.4 | 11.4 |  |  | 967.97 | 967.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 13,46 8,08
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,05 0,03 | 112.27 |  | 112.27 | 16.34 | 3.37 |  | 3.37 | 0.49
| 2. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 13,34 8 | 98.61 |  | 98.61 | 14.03 | 788.88 |  | 788.88 | 112.24
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,34 0,2 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 18.27 |  | 18.27 | 2.81
| 4. 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,00072 0,000432 | 23450.41 |  |  |  | 10.13
| 5. 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,47 0,282 | 32.36 |  |  |  | 9.13
| 6. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 7. 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,52 0,312 | 12.27 |  |  |  | 3.83
| 8. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 9. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 10 шт. | 0
| 10. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0099 0,00594 | 2.35 |  |  |  | 0.01
| 11. 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 9,46 5,676 | 178.61 |  |  |  | 1013.79
16 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм НР (136 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (216 руб.) СП (86 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (216 руб.) | 100 м | 0.65 | 366.55 | 331.35 | 7.77 | 1.4 | 238 | 215 | 5 | 1 | 34.66 | 22.53 | 0.1 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 34,66 22,53 | 9.56 | 9.56 |  |  | 215.39 | 215.39
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 0,07
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 0,07 | 33.51 |  | 33.51 | 14.03 | 2.35 |  | 2.35 | 0.98
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,3 2,14 | 1.34 |  | 1.34 |  | 2.87 |  | 2.87
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,74 1,781 | 3.64 |  |  |  | 6.48
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,43 0,2795 | 40.6 |  |  |  | 11.35
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 0,143
17 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 2 664,18 = 2 693,72 - 0,05 x 89,68 - 0,17 x 29,10 - 0,06 x 262,79 - 1,21 x 3,59 НР (1070 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (1092 руб.) СП (612 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (1092 руб.) | 100 м | 0.65 | 2664.18 | 1388.52 | 481.02 | 65.57 | 1732 | 903 | 313 | 43 | 121.8 | 79.17 | 4.72 | 3.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 121,8 79,17 | 11.4 | 11.4 |  |  | 902.54 | 902.54
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4,72 3,07
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 0,02 | 112.27 |  | 112.27 | 16.34 | 2.25 |  | 2.25 | 0.33
| 2. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 4,64 3,02 | 98.61 |  | 98.61 | 14.03 | 297.8 |  | 297.8 | 42.37
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 0,14 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 12.79 |  | 12.79 | 1.96
| 4. 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,00051 0,0003315 | 23450.41 |  |  |  | 7.77
| 5. 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,33 0,2145 | 32.36 |  |  |  | 6.94
| 6. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 7. 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,2 0,13 | 12.27 |  |  |  | 1.6
| 8. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 9. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 10 шт. | 0
| 10. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,004 0,0026 | 2.35 |  |  |  | 0.01
| 11. 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 9,38 6,097 | 82.04 |  |  |  | 500.2
18 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм НР (42 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (66 руб.) СП (26 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (66 руб.) | 100 м | 0.2 | 366.55 | 331.35 | 7.77 | 1.4 | 73 | 66 | 2 |  | 34.66 | 6.93 | 0.1 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 34,66 6,93 | 9.56 | 9.56 |  |  | 66.25 | 66.25
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 0,02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 0,02 | 33.51 |  | 33.51 | 14.03 | 0.67 |  | 0.67 | 0.28
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,3 0,66 | 1.34 |  | 1.34 |  | 0.88 |  | 0.88
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,74 0,548 | 3.64 |  |  |  | 1.99
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,43 0,086 | 40.6 |  |  |  | 3.49
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 0,044
19 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 3 118,82 = 3 149,91 - 0,05 x 89,68 - 0,2 x 29,10 - 0,069 x 262,79 - 0,74 x 3,59 НР (413 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (421 руб.) СП (236 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (421 руб.) | 100 м | 0.2 | 3118.82 | 1705.9 | 824.18 | 114.43 | 624 | 341 | 165 | 23 | 149.64 | 29.93 | 8.2 | 1.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 149,64 29,93 | 11.4 | 11.4 |  |  | 341.2 | 341.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8,2 1,64
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 0,01 | 112.27 |  | 112.27 | 16.34 | 1.12 |  | 1.12 | 0.16
| 2. 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8,12 1,62 | 98.61 |  | 98.61 | 14.03 | 159.75 |  | 159.75 | 22.73
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 0,04 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 3.65 |  | 3.65 | 0.56
| 4. 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,00059 0,000118 | 23450.41 |  |  |  | 2.77
| 5. 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,38 0,076 | 32.36 |  |  |  | 2.46
| 6. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0
| 7. 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0,25 0,05 | 12.27 |  |  |  | 0.61
| 8. 301-9240 | Крепления | кг | 0
| 9. 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 10 шт. | 0
| 10. 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0025 0,0005 | 2.35
| 11. 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 9,29 1,858 | 60.23 |  |  |  | 111.91
20 | ТЕРр65-05-9 | Смена задвижек диаметром 80 мм НР (116 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (132 руб.) СП (63 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (132 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 50966.03 | 4405.68 | 383.71 |  | 1529 | 132 | 12 |  | 422 | 12.66
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 422 12,66 | 10.44 | 10.44 |  |  | 132.17 | 132.17
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,2 0,13 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 11.88 |  | 11.88 | 1.82
| 2. 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,21 0,0063 | 14110.02 |  |  |  | 88.89
| 3. 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | шт. | 100 3 | 420.4 |  |  |  | 1261.2
| 4. 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,2 0,006 | 5867.69 |  |  |  | 35.21
Н | 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,84 0,1152
21 | ТЕРр65-25-2 | Смена пробко-спускных кранов НР (40 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (45 руб.) СП (22 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (45 руб.) | 100 шт. | 0.11 | 3126.9 | 410.06 |  |  | 344 | 45 |  |  | 41.8 | 4.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41,8 4,6 | 9.81 | 9.81 |  |  | 45.13 | 45.13
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0034 0,000374 | 15750.05 |  |  |  | 5.89
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0012 0,000132 | 17652.73 |  |  |  | 2.33
| 3. 101-1669 | Очес льняной | кг | 1,2 0,132 | 38.42 |  |  |  | 5.07
| 4. 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 100 11 | 25.96 |  |  |  | 285.56
22 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными НР (94 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ (122 руб.) СП (59 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (122 руб.) | 100 м2 | 0.09 | 9500.1 | 1172.55 | 79.22 |  | 855 | 106 | 7 |  | 107.18 | 9.65
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 107,18 9,65 | 10.94 | 10.94 |  |  | 105.57 | 105.57
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,67 0,15 | 1.95 |  | 1.95 |  | 0.29 |  | 0.29
| 2. 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 5,64 0,51 | 2.13 |  | 2.13 |  | 1.09 |  | 1.09
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 0,06 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 5.48 |  | 5.48 | 0.84
| 4. 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,00304 0,0002736 | 15271.15 |  |  |  | 4.18
| 5. 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 113 10,17 | 6.28 |  |  |  | 63.87
| 6. 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,00034 3,06E-5 | 34473.63 |  |  |  | 1.05
| 7. 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,116 0,01044 | 23258.75 |  |  |  | 242.82
| 8. 506-0609 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4,42 0,3978 | 49.27 |  |  |  | 19.6
| 9. 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 33,47 3,012 | 59.68 |  |  |  | 179.76
| 10. 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 37,6 3,384 | 67.98 |  |  |  | 230.04
| 11. 506-0880 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 0,188 0,01692 | 59.68 |  |  |  | 1.01
23 | ТСМ-104-0039 | Фольгоизол | 10 м2 | 0.9 | 277.41 |  |  |  | 250
24 | ТСМ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11.43 |  |  |  | 69
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 9558 | 3303 | 1441 | 197 |  | 303.86 |  | 14.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 10279 | 3670 | 1795 | 246 |  | 303.86 |  | 14.16
Накладные расходы | [8 empty] | 3555
Сметная прибыль | [8 empty] | 2060
Итоги по разделу 2 Горячее водоснабжение :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1456 |  |  |  |  | 71.34 |  | 0.21
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 10979 |  |  |  |  | 205.61 |  | 13.95
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2183 |  |  |  |  | 17.26
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 1276 |  |  |  |  | 9.65
Итого | [8 empty] | 15894 |  |  |  |  | 303.86 |  | 14.16
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4814
Машины и механизмы | [8 empty] | 1795
ФОТ | [8 empty] | 3916
Накладные расходы | [8 empty] | 3555
Сметная прибыль | [8 empty] | 2060
Перевод в текщие цены 15 894 * 6,26 | [8 empty] | 99496
Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение | [8 empty] | 99496 |  |  |  |  | 303.86 |  | 14.16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 18187 | 6486 | 2879 | 394 |  | 596.77 |  | 28.32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 20409 | 7732 | 3855 | 528 |  | 596.77 |  | 28.32
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8-11) | [8 empty] | 694 | 477 | 216 | 30
Капитальный ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% (Поз. 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 22-23) | [8 empty] | 1528 | 768 | 759 | 105
Накладные расходы | [8 empty] | 7517
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1468) (Поз. 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18) | [8 empty] | 925
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 122) (Поз. 22-23) | [8 empty] | 94
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 381) (Поз. 9-11, 20-21, 24) | [8 empty] | 335
98% = 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 6289) (Поз. 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19) | [8 empty] | 6163
Сметная прибыль | [8 empty] | 4351
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1468) (Поз. 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18) | [8 empty] | 587
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 381) (Поз. 9-11, 20-21, 24) | [8 empty] | 183
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 122) (Поз. 22-23) | [8 empty] | 59
56% = 83%*(0,8*0,85) ФОТ (от 6289) (Поз. 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19) | [8 empty] | 3522
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3122 |  |  |  |  | 142.68 |  | 0.42
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 23448 |  |  |  |  | 409.92 |  | 27.9
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4431 |  |  |  |  | 34.52
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 1276 |  |  |  |  | 9.65
Итого | [8 empty] | 32277 |  |  |  |  | 596.77 |  | 28.32
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 8822
Машины и механизмы | [8 empty] | 3855
ФОТ | [8 empty] | 8260
Накладные расходы | [8 empty] | 7517
Сметная прибыль | [8 empty] | 4351
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 646
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 32923
Перевод в текщие цены 32 923 * 6,26 | [8 empty] | 206093
НДС 18% | [8 empty] | 37097
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 243190 |  |  |  |  | 596.77 |  | 28.32
|  | Составил: |  |  |  | Проверил: