## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
__________________________
"____" ______________200_ г.
Ремонт ВМУЗ детской поликлиники №4 в г. Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 422
(локальная смета)
|  | на | ремонт бассейна
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________481,993 |  | тыс.руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________37,277 |  | тыс.руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________5,576 |  | тыс.руб.
|  |  | прочих ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________31,999 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1087,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Бассейн
1 | ТЕР18-06-007-09 | Установка фильтров диаметром: 500мм (10м3 час) (бок. подсоед) НР, (76,35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (66,28 руб.) СП, (46,76 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (66,28 руб.) | 10 фильтров | 0.1 | 23941.35 | 563.48 | 334.82 | 11.8 | 2394.14 | 56.35 | 33.48 | 1.18 | 52.76 | 5.28 | 1.99 | 0.2
2 | прайс. | Фильтр Kripsol GRANADA GLO 506-71 32340/5,35 | шт | 1 | 6369 |  |  |  | 6369
3 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов (10м3 час 220В) НР, (201,62 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (175,02 руб.) СП, (123,48 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (175,02 руб.) | 1 насос | 1 | 280.85 | 151.34 | 12.97 | 0.78 | 280.85 | 151.34 | 12.97 | 0.78 | 14.17 | 14.17 | 0.08 | 0.08
Н | 1. 300-9260 | Насосы с электродвигателем | компл | 1 1
4 | прайс. | Насос 10м3/час 220В Kripsol Ondina OK-71 14036/5,35 | шт | 1 | 2623.55 |  |  |  | 2623.55
5 | ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей электрических (9 кВт) НР, (61,27 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (53,19 руб.) СП, (37,53 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (53,19 руб.) | 1 прибор | 1 | 566.93 | 46.12 | 3.92 | 0.12 | 566.93 | 46.12 | 3.92 | 0.12 | 4.53 | 4.53 | 0.06 | 0.06
Н | 1. 300-9601 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт | 1 1
6 | СЦМ-300-1601 | Электроводонагреватель (9 КВ) с датчиком потока Pahlen c ТЭН мощностью 9 кВт Pahlen (127544) и ипереходными муфтами металл- ПВХ (2шт) 35644/5,35 | шт | 1 | 6662.43 |  |  |  | 6662.43
7 | ТЕРп03-02-085-02 | Установка Скиммера НР, (283,5 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (484,62 руб.) СП, (164,77 руб.): 40%*0,85 от ФОТ (484,62 руб.) | шт. | 1 | 421.41 | 421.41 |  |  | 421.41 | 421.41 |  |  | 28 | 28
8 | прайс. | Скиммер (универсал) Kripsol SKSL 3950/5,35 | шт | 1 | 738.72 |  |  |  | 738.72
9 | ТЕРм08-03-540-02 | Установка регулятора уровня НР, (18,21 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (21,3 руб.) СП, (11,77 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (21,3 руб.) | шт. | 1 | 288.57 | 18.27 | 4.97 | 0.23 | 288.57 | 18.27 | 4.97 | 0.23 | 1.69 | 1.69 | 0.03 | 0.03
10 | прайс. | Регулятор уровня Kripsol RGP C 3250/5,35 | шт | 1 | 607.48 |  |  |  | 607.48
11 | ТЕР17-01-003-06 | Установка сливов НР, (68,24 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (59,24 руб.) СП, (41,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (59,24 руб.) | 10 комплектов | 0.1 | 4158.17 | 509.04 | 72.75 | 5.55 | 415.82 | 50.9 | 7.28 | 0.56 | 46.53 | 4.65 | 1.13 | 0.11
Н | 1. 300-9400-25 | Сливы | компл | 10 1
12 | прайс. | Слив донной (универсал) Kripsol SRPL/ C 1780/5,35 | шт | 1 | 332.71 |  |  |  | 332.71
13 | ТЕРп07-04-018-01 | Установки для натрий-хлор-ионирования воды производительностью, м3/ч, до: 20 (Установка ультрафиолетовя с медным ионизатором BLUE LAGOON UV-C 700000 B 200003, Осеребритель-автохлоратор картриджем ) King Technology Frog 5480, комплект химии НР, (9440,93 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (16138,34 руб.) СП, (5487,04 руб.): 40%*0,85 от ФОТ (16138,34 руб.) | 1 установка | 1 | 14033.34 | 14033.34 |  |  | 14033.34 | 14033.34 |  |  | 845 | 845
14 | ТЕРм08-03-571-02 | Установка панели управления с таймером, УЗО, тепловой защитой, автоматикой. НР, (303,49 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (354,96 руб.) СП, (196,12 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (354,96 руб.) | компл. | 1 | 4576.87 | 270.18 | 546.73 | 35.4 | 4576.87 | 270.18 | 546.73 | 35.4 | 23.7 | 23.7 | 3.2 | 3.2
15 | прайс. | Водный пылесос со шлангом 8м 5570/5,35 | шт | 1 | 1041.12 |  |  |  | 1041.12
16 | прайс. | Лестница 4 ступени Flexinox PARALLEL 9635/5,35 | шт | 1 | 1800.93 |  |  |  | 1800.93
17 | ТЕРр65-05-08 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм НР, (205,48 руб.): 103%*0,9 от ФОТ (221,66 руб.) СП, (113,05 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (221,66 руб.) | 100 шт. | 0.06 | 34102.96 | 3212.44 | 118.5 |  | 2046.18 | 192.75 | 7.11 |  | 308 | 18.48 | 1.6 | 0.1
18 | СЦМ-300-1034 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 12 | 221.94 |  |  |  | 2663.28
19 | СЦМ-300-1034 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 12 | 221.94 |  |  |  | 2663.28
20 | СЦМ-408-9300 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 100 | 50.04 |  |  |  | 5004
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 55530.61 | 15240.66 | 616.46 | 38.27 |  | 945.5 |  | 3.78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 57970.83 | 17526.76 | 770.58 | 47.84 |  | 1087.32 |  | 3.78
Накладные расходы | [8 empty] | 10659.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 6222.29
Итоги по разделу 1 Бассейн :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 37276.8 |  |  |  |  | 54.17 |  | 0.55
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 5576.22 |  |  |  |  | 29.2 |  | 3.23
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 31999.2 |  |  |  |  | 1003.95
Итого | [8 empty] | 74852.22 |  |  |  |  | 1087.32 |  | 3.78
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 39673.49
Машины и механизмы | [8 empty] | 770.58
ФОТ | [8 empty] | 17574.6
Накладные расходы | [8 empty] | 10659.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 6222.29
В ценах 4 квартала 2009г 74 852,22 * 5,35 | [8 empty] | 400459.38
Итого по разделу 1 Бассейн | [8 empty] | 400459.38 |  |  |  |  | 1087.32 |  | 3.78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 55530.61 | 15240.66 | 616.46 | 38.27 |  | 945.5 |  | 3.78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 57970.83 | 17526.76 | 770.58 | 47.84 |  | 1087.32 |  | 3.78
Накладные расходы | [8 empty] | 10659.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 6222.29
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 37276.8 |  |  |  |  | 54.17 |  | 0.55
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 5576.22 |  |  |  |  | 29.2 |  | 3.23
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 31999.2 |  |  |  |  | 1003.95
Итого | [8 empty] | 74852.22 |  |  |  |  | 1087.32 |  | 3.78
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 39673.49
Машины и механизмы | [8 empty] | 770.58
ФОТ | [8 empty] | 17574.6
Накладные расходы | [8 empty] | 10659.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 6222.29
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 1497.04
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 76349.26
В ценах 4 квартала 2009г 76 349,26 * 5,35 | [8 empty] | 408468.54
НДС 18% | [8 empty] | 73524.34
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 481992.88 |  |  |  |  | 1087.32 |  | 3.78
Составил
Проверил